|  |
| --- |
| 济巩固脱贫办〔2022〕8号 |

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室

关于印发2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的通知

各镇人民政府，各相关单位：

根据《河南省乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的指导意见》（豫乡振〔2021〕11号）和《济源示范区乡村振兴局关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的实施方案》（济乡振〔2021〕14号）和《济源示范区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）支持项目申报入库指南》（济乡振〔2022〕26号）精神，经示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组同意，现将2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库有关情况通知如下：

一、新增2023年克井镇蔬菜制种育苗大棚建设项目、2023年坡头镇蔬菜制种育苗大棚建设项目、2023年大峪镇蔬菜制种育苗大棚建设项目、2023年下冶镇蔬菜制种育苗大棚建设项目、2023年轵城镇蔬菜制种育苗大棚建设项目、2023年邵原镇蔬菜制种育苗大棚建设项目、2023年济源智慧农业蔬菜产业示范园应急取暖项目等项目纳入2023年项目库。

二、将下冶镇逢掌村灌溉水源工程项目、王屋镇小有河食用菌循环产业园食用菌种植基地建设项目、邵原镇李凹村道路建设项目、王屋镇西门村红薯产业项目、梨林镇南官庄蔬菜大棚项目（三期）、梨林镇南官庄蔬菜大棚基础设施配套项目等6个项目滚动进入2023年项目库。

2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库共19个项目，资金规模4135万元。其中产业项目17个，资金规模3609万元；基础设施项目2个，资金规模526万元。

项目入库后，各行业牵头部门、各镇要进一步完善入库项目绩效目标、帮扶机制和利益联结机制等，将根据衔接资金到位情况和项目实际情况，成熟一批，批复一批，确保2023年项目扎实推进，并取得实效。

附件：2023年济源第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果

领导小组办公室

2022年9月28日

附 件

2023年济源第一批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间  进度 | 建设任务 | 资金  规模  （万元） | 资金筹措方式 | 受益对象（户） | 绩效目标 | 帮扶机制 | 责任单位 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年梨林镇南官庄蔬菜大棚项目（三期） | 产业项目 | 新建 | 南官庄村 | 2023.1-2023.12 | 建设日光温室大棚，总建筑面积14079㎡ | 376 | 财政资金 | 梨林、轵城等镇脱贫户及低收入群体 | 预计每年种植2季，主要种植西红柿、辣椒等蔬菜水果。每年产出蔬菜水果50万斤，流转农户土地约40亩，用于增加村集体收入，带动脱贫户和低收入群体增收。项目建成后，产权归村集体所有。群众对项目实施较为满意 | 该项目建成后，拟请寿光市农业农村局蔬菜办提供技术支持，引进蔬菜龙头企业运营管理。管理公司每年交付项目中运营项目约定的保底收益，最低限价为运营项目总投资额8%。提供就业岗位30余个，带动脱贫户和低收入群体增收 | 梨林镇 | 农业农村局 |
| 2 | 2023年梨林镇南官庄蔬菜大棚基础设施配套项目 | 产业项目 | 新建 | 南官庄村 | 2023.1-2023.12 | 场地平整；建设晾晒场约900平米及看护房1座；涵管、排水沟约4000米等设施建设；园区道路约5000平米；供电系统、灌溉系统等其它设施设备安装 | 224 | 财政资金 | 梨林、轵城等镇脱贫人口 | 完善南官庄蔬菜大棚区内基础设施，提升园区生产条件。新建园区道路5000平方米，排水沟4000米，项目建成后，产权归村集体所有。群众对项目实施较为满意 | 项目建成后由山东艾瑞尔公司负责后期管护，方便大棚区生产、物资运输、出行等，提高农产品产出，带动就业2人，人均年增收约5000元 | 梨林镇 | 农业农村局 |
| 3 | 2023年下冶镇逢掌村灌溉水源工程项目 | 基础设施 | 新建 | 逢掌村 | 2023.3-2023.8 | 新建生产道路约1500米；建设围栏约2000米；铺设园区节水灌溉设施约5000米；新打机井2眼、供电设施建设等其它设施设备 | 396 | 财政资金 | 逢掌村及周边村 | 新增灌溉水源地1个、生产道路1.5公里，使逢掌村及周边王树沟、官窑、北吴等村灌溉有明显提升，建成后产权归村集体所有，群众对项目实施较为满意 | 增强4个村1000亩土地的灌溉能力，确保土地增产，群众增收，带动农业生产发展，改善村居生产水平、人居环境 | 下冶镇 |  |
| 4 | 2023年王屋镇小有河食用菌循环产业园食用菌种植基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 小有河 | 2023.3-2023.10 | 建设食用菌种植基地约2万平方左右，包括大棚、水电配套、冷库、烘干等设施设备。 | 350 | 财政资金 | 1038 | 项目建成后，产权归受益确权村集体所有。年产食用菌100万斤，产值1200万元，利润200万元，其中确权村年增收20万元，群众人均年增收1000元 | 项目建成后，优先使用脱贫户监测户务工，增加务工收入，户均增收5000余元；同时与社会、企业合作，确保确权村集体经济年增收30万元。 | 王屋镇 | 农业农村局 |
| 5 | 2023年度邵原镇李凹村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 李凹村 | 2023.3-2023.12 | 2公里长、4.5米宽，0.18米厚混凝土道路及路基处理。 | 130 | 财政资金 | 52 | 该工程实施后，可解决该村2个居民组、52户群众的生产和出行问题。群众对项目实施较为满意 | 该工程实施后，可解决该村2个居民组、52户群众的生产和出行问题，带动群众增收。 | 邵原镇 | 乡村振兴局 |
| 6 | 2023年王屋镇西门村红薯产业项目 | 产业项目 | 新建 | 西门村 | 2023.2-2023.12 | .建设存储红500吨保鲜冷库1座及配套设施等。 | 150 | 财政资金 | 155 | 项目的实施扩大红薯产业发展，带动全村红薯种植800亩，增加村集体收入约20万元，带动12户脱贫户受益，年户均增加收入1000元 | 通过该项目的实施，增加村集体收入约20万元，带动12户脱贫户受益，年户均增加收入1000元壮大村集体经济实力，增加脱贫人口就业，增加群众收入，实现对全村建档立卡户的全覆盖 | 王屋镇 | 农业农村局 |
| 7 | 2023年克井镇蔬菜制种育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 双峰、后沟河 | 2022.10-2023.3 | 新建蔬菜制种育苗大棚约7400平方米及配套等，其中：双峰村新建约2540平方米、后沟河村新建约4860平方米 | 120 | 财政资金 | 632户,其中脱贫户47户 | 新建蔬菜制种育苗大棚约8000平方米；大棚一年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可实现产值约1.5万元，可带动发展制种面积360亩；项目建成后确权到村。 | 该项目建成后由村集体经济经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.5万元，该项目共增加村集体收入约6万元。该项目实施将带动632余农户（47户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口160人。 | 克井镇 | 农业农村局 |
| 8 | 2023年坡头镇蔬菜制种育苗大棚建设项目(一) | 产业项目 | 新建 | 毛岭、双堂、白道河、左山、大庄 | 2022.10-2023.3 | 坡头镇新建蔬菜制种育苗大棚约19134平方米及配套等，其中毛岭村新建约6030平方米、双堂村新建约5814平方米、白道河村新建约1980平方米、左山村新建约3330平方米，大庄1980平方米。 | 295 | 财政资金 | 325户,其中脱贫户61户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约19134㎡.大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可实现产值约1.5万元，可带动发展制种面积1000亩。项目建成后确权到村。 | 该项目建成后把大棚租赁给村级合作社或制种大户经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.5万元，该项目共增加村集体收入约14.35万元。该项目实施将带动325农户（61户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口275人。 | 坡头镇 | 农业农村局 |
| 9 | 2023年济源坡头镇蔬菜制种育苗大棚建设项目（二） | 产业项目 | 新建 | 石槽沟、柳峪沟、苇园、蒋庄、郝山、马场6个村 | 2022.10-2023.10 | 坡头镇新建蔬菜制种育苗大棚约1.2万㎡及配套等，其中石槽沟、柳峪沟、蒋庄、苇园、郝山、马场各新建0.2万㎡。 | 165 | 财政 资金 | 225户，其中脱贫户43户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约1.2万㎡。大棚一年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可收入约1.5万元，该项目年可收入约27万元。可带动发展制种面积600亩。项目建成后确权到村，群众对该项目实施效果较为满意。 | 该项目建成后把大棚租赁给村级合作社或制种大户经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.5万元，该项目共增加村集体收入约9万元。该项目实施将带动225农户（43户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口168人。 | 坡头镇 | 农业农村局 |
| 10 | 2023年大峪镇蔬菜制种育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 东沟、反头岭、方山、寺郎腰、王坑、乱石、陡岩沟 | 2022.10-2023.3 | 大峪镇新建蔬菜制种育苗大棚约13950㎡及配套等，其中大峪镇东沟村新建约2250㎡、反头岭村新建约1800㎡、方山村新建约2430㎡、寺郎腰村新建约2106㎡、王坑村新建约2070㎡、乱石村新建约873㎡、陡岩沟村新建约2421㎡。 | 299 | 财政资金 | 1577户,其中脱贫户22户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约13950万㎡.大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可实现产值约2万元，可带动发展制种面积3200亩。项目建成后确权到村。 | 该项目建成后把大棚租赁给合作社或制种大户经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.5万元，该项目共增加村集体收入约15万元。该项目实施将带动1577户农户（22户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收2350元，带动脱贫人口86人。 | 大峪镇 | 农业农村局 |
| 11 | 2023年济源大峪镇蔬菜制种育苗大棚建设项目(西山组） | 产业项目 | 新建 | 偏看、小横岭、上寨3个村 | 2022.10-2023.3 | 大峪镇新建蔬菜制种育苗大棚约13014平方米及配套等，其中大峪镇偏看村新建约9000平方米，小横岭村新建1314平方米、上寨村新建2700平方米。 | 213 | 财政 资金 | 1199户，其中脱贫户75户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约13014平方米。大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可收入约2万元，该项目年可收入约58万元。可带动发展制种面积约1300亩。项目建成后确权到村，群众对该项目实施效果较为满意。 | 该项目建成后把大棚租赁给合作社或制种大户经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.5万元，该项目共增加村集体收入约10万元。该项目实施将带动1199户农户（75户脱贫户、3户监测户人）发展蔬菜制种，农户每亩年可增收3000元，带动脱贫人口261。 | 大峪镇 | 农业农村局 |
| 12 | 2023年济源大峪镇蔬菜制种育苗大棚建设项目(东山组） | 产业项目 | 新建 | 槐姻、栗园、曾庄、董岭、堂岭5个村 | 2022.10-2023.3 | 大峪镇新建蔬菜制种育苗大棚约8244平方米及配套等，其中大峪镇槐姻村新建约2097平方米、栗园村新建约2097平方米，曾庄村新建约900平方米，董岭村新建约900平方米，堂岭村新建约2250平方米。 | 132 | 财政 资金 | 1464户，其中脱贫户11户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约8244平方米。大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可收入约2万元，该项目年可收入约40万元。可带动发展制种面积1185亩。项目建成后确权到村，群众对该项目实施效果较为满意。 | 该项目建成后把大棚租赁给合作社或制种大户经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.5万元，该项目共增加村集体收入约6万元。该项目实施将带动1464户农户（11户脱贫户、7户监测户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口37人。 | 大峪镇 | 农业农村局 |
| 13 | 2023年王屋镇蔬菜制种育苗大棚建设项目(大店河流域） | 产业项目 | 新建 | 大店、谭庄、麻庄 | 2022.10-2023.3 | 新建蔬菜制种育苗大棚约13212平方米及配套等，其中大店村新建约3141平方米、谭庄村新建约2016平方米、麻庄村新建约8055平方米。 | 272 | 财政资金 | 215户,其中脱贫户45户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约13212平方米.大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可实现产值约2万元，可带动发展制种面积720余亩。项目建成后确权到村。 | 该项目建成后把大棚租赁给合作社或制种大户经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.5万元，该项目共增加村集体收入约12.7万元。该项目实施将带动215农户（45户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口142人。 | 王屋镇 | 农业农村局 |
| 14 | 2023年王屋镇蔬菜制种育苗大棚建设项目(铁山河流域） | 产业项目 | 新建 | 柏木洼、上官、大路 | 2022.10-2023.3 | 新建蔬菜制种育苗大棚约15600平方米及配套等，其中柏木洼村新建约4600万平方米、上官村新建约7000万平方米、大路村新建4000万平方米。 | 296 | 财政资金 | 242户,其中脱贫户39户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约15600平方米.大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可实现产值约2万元，可带动发展制种面积700余亩。项目建成后确权到村。 | 该项目建成后把大棚租赁给合作社或制种大户经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.5万元，该项目共增加村集体收入约14万元。该项目实施将带动242农户（39户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口135人。 | 王屋镇 | 农业农村局 |
| 15 | 2023年下冶镇蔬菜制种育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 王树沟、圪老圈、东河 | 2022.10-2023.3 | 新建蔬菜制种育苗大棚约10800平方米及配套设施，其中王树沟村新建约3150平方米，圪老圈村新建约4500平方米，东河村新建约3150平方米。 | 162 | 财政资金 | 140户，其中脱贫户45户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约1.08万平方米，大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可实现产值约1.5万元，可带动发展制种面积约500亩。项目建成后确权到村。 | 该项目建成后大棚租赁给合作社或制种大户经营，按照一亩大棚5000元租金，可增加村集体经济收入约8万元。该项目实施将带动约140户农户（45户脱贫户）发展蔬菜制种产业，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口80余人。 | 下冶镇 | 农业农村局 |
| 16 | 2023年轵城镇蔬菜制种育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 丁斗村 | 2022.10-2023.3 | 新建蔬菜制种育苗大棚约7380平方米及配套等。 | 115 | 财政资金 | 150户，其中脱贫户16户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约7380平方米，按照1亩大棚每年实现产值约1.6万元，带动发展蔬菜制种面积约350亩。该项目产权归张金村、南李庄村、赵庄村、中王村、东轵城村、东留养村、长泉新村共7个有脱贫户和监测对象的村所有。 | 依托蔬菜制种产业，为辖区蔬菜制种种植农户提供种苗供应服务，增加就业人员约30人，按照一亩地5000元租金，每年为全镇脱贫户、监测对象、低保户等低收入群体增加收益共计约5.6万元。为全镇150余户蔬菜制种农户户均增加收入约3000元。 | 轵城镇 | 农业农村局 |
| 17 | 2023年邵原镇蔬菜制种育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 牛庄村 | 2022.10-2023.3 | 邵原镇新建蔬菜制种育苗大棚约1692平方米及配套等。 | 30 | 财政资金 | 20户,其中脱贫户15户 | 建设蔬菜制种育苗大棚约1692㎡；每个大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1个大棚预计年实现产值约2万元。3个大棚可带动发展制种面积90亩。项目建成后确权到村。 | 该项目建成后把大棚租赁给牛庄村制种大户经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.5万元，该项目共增加村集体收入约1.5万元。该项目实施将带动20余农户（20户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口45人。 | 邵原镇 | 农业农村局 |
| 18 | 2023年济源智慧农业蔬菜产业示范园配套供暖项目（二期） | 产业项目 | 新建 | 后荣村 | 2022.10-2023.06 | 新铺设DN150供热管道约380米（单管长），DN200供热管道约1350米（双管长）；新建换热站1座约149㎡等其它配套设施设备。 | 350 | 财政 资金 | 邵原、大峪、下冶等山区镇和梨林镇脱贫户、监测户及低收入群体 | 新建供热管道约1730米，换热站1座。项目实施后，用于保障济源智慧农业蔬菜产业示范园项目8%的保底收益。项目建成确权到村，群众较为满意。 | 项目建成后由济源艾瑞尔农业发展有限公司负责使用后期管护，为智慧农业蔬菜产业示范园玻璃温室供暖。带动就业岗位3人，年人均增收5000元。 | 梨林镇 | 乡村振兴局 |
| 19 | 2023年济源智慧农业蔬菜产业示范园应急取暖项目 | 产业项目 | 新建 | 后荣村 | 2022.10-2023.06 | 新建1.5吨常压热水生物质锅炉及复合板锅炉房、2.5吨常压热水生物质热水锅炉及复合板锅炉房及配套设施设备。 | 60 | 财政 资金 | 邵原、大峪、下冶等山区镇和梨林镇脱贫户、监测户及低收入群体 | 新建常压热水生物质锅炉2台，复合板锅炉房2座。项目实施后，用于保障济源智慧农业蔬菜产业示范园项目8%的保底收益。项目建成确权到村，群众较为满意。 | 项目建成后由济源艾瑞尔农业发展有限公司负责使用后期管护，为智慧农业蔬菜产业示范园玻璃温室供暖。带动就业岗位2人，年人均增收5000元 | 梨林镇 | 乡村振兴局 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 4135 |  |  |  |  |  |  |

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 2022年9月28日印发