## 衔接资金项目
2022年衔接资金项目实施计划完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设期限 | 建设任务 | 批复资金(万元) | 实际投入衔接资金（万元） | 其中：中央（万元） | 省级（万元） | 市级（万元） | 项目实施情况 | 受益对象(户) | 绩效目标 | 帮扶机制 | 责任单位
1 | 2022年济源智慧农业蔬菜产业示范园配套基础设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 后荣村 | 2022.1-2022.12 | 建设道路硬化约7277㎡，园区排水沟约4657米，硬化铺装约1304㎡，建设3个机井、配电、看护房等其它配套设施 | 398 | 372.8797 | 311 | 37 | 24.8797 | 完工 | 邵原、大峪、下冶等山区镇和梨林镇脱贫户、监测户及低收入群体（955户） | 完善蔬菜园区内基础设施，提升园区生产条件。项目建成后，产权归村集体所有。 | 方便蔬菜园区生产、物资运输、人员参观出行等，提高农产品产出。 | 梨林镇
2 | 2022年济源智慧农业蔬菜产业示范园配套供暖项目 | 产业项目 | 新建 | 后荣村 | 2022.1-2022.12 | 新建供暖管网约5200米及配套等。 | 393 | 350.8596 | 26.906 | 6.7535 | 317.2002 | 完工 | 邵原、大峪、下冶等山区镇和梨林镇脱贫户、监测户及低收入群体 | 完善蔬菜示范园供暖设施，提升生产条件。项目建成后，产权归村集体所有，群众对项目实施效果较为满意。 | 方便蔬菜园区生产，提高农产品产出。 | 梨林镇
3 | 2022年大峪镇第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 大峪镇 | 2022.1-2022.12 | 为40名中、高职在校生发放教育补助。 | 6.15 | 6.15 |  | 6.15 |  | 完工 | 40 | 为40名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户40户，为40名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 大峪镇
4 | 2022年下冶镇第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 下冶镇 | 2022.1-2022.12 | 为55名中、高职在校生发放教育补助。 | 9.45 | 9.45 |  | 9.45 |  | 完工 | 55 | 为55名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户55户，为55名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 下冶镇
5 | 2022年王屋镇第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 王屋镇 | 2022.1-2022.12 | 为40名中、高职在校生发放教育补助。 | 6.15 | 6.15 |  | 6.15 |  | 完工 | 40 | 为40名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户40户，为40名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 王屋镇
6 | 2022年梨林镇第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 梨林镇 | 2022.1-2022.12 | 为1名中、高职在校生发放教育补助。 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  | 完工 | 1 | 为1名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户1户，为1名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 梨林镇
7 | 2022年坡头镇第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 坡头镇 | 2022.1-2022.12 | 为14名中、高职在校生发放教育补助。 | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 |  | 完工 | 14 | 为14名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户14户，为14名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 坡头镇
8 | 2022年承留镇第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 承留镇 | 2022.1-2022.12 | 为17名中、高职在校生发放教育补助。 | 2.1 | 2.1 |  | 2.1 |  | 完工 | 17 | 为17名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户17户，为17名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 承留镇
9 | 2022年轵城镇第一批职业教育补助 | 教育项目 | 新建 | 轵城镇 | 2022.1-2022.12 | 为1名中、高职在校生发放教育补助。 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  | 完工 | 1 | 为1名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户1户，为1名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 轵城镇
10 | 2022年克井镇第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 克井镇 | 2022.1-2022.12 | 为3名中、高职在校生发放教育补助。 | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 |  | 完工 | 3 | 为3名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户3户，为3名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 克井镇
11 | 2022年邵原镇第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 邵原镇 | 2022.1-2022.12 | 为90名中、高职在校生发放教育补助。 | 15 | 15 |  | 15 |  | 完工 | 90 | 为90名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户90户，为90名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 邵原镇
12 | 2022年五龙口镇第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 五龙口镇 | 2022.1-2022.12 | 为1名中、高职在校生发放教育补助 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  | 完工 | 1 | 为1名困难家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动监测户、监测户1户，为1名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 五龙口镇
13 | 2022年大峪镇第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 大峪镇 | 2022.5-2022.12 | 为42名中、高职在校生发放教育补助。 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 |  | 完工 | 40 | 为40名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户40户，为40名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 大峪镇
14 | 2022年下冶镇第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 下冶镇 | 2022.5-2022.12 | 为62名中、高职在校生发放教育补助。 | 9.3 | 9.3 |  | 9.3 |  | 完工 | 55 | 为55名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户55户，为55名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 下冶镇
15 | 2022年王屋镇第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 王屋镇 | 2022.5-2022.12 | 为41名中、高职在校生发放教育补助。 | 6.15 | 6.15 |  | 6.15 |  | 完工 | 40 | 为40名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户40户，为40名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 王屋镇
16 | 2022年梨林镇第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 梨林镇 | 2022.5-2022.12 | 为4名中、高职在校生发放教育补助。 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 |  | 完工 | 1 | 为1名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户1户，为1名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 梨林镇
17 | 2022年坡头镇第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 坡头镇 | 2022.5-2022.12 | 为17名中、高职在校生发放教育补助。 | 2.7 | 2.7 |  | 2.7 |  | 完工 | 14 | 为14名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户14户，为14名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 坡头镇
18 | 2022年承留镇第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 承留镇 | 2022.5-2022.12 | 为13名中、高职在校生发放教育补助 | 1.95 | 1.95 |  | 1.95 |  | 完工 | 17 | 为17名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户17户，为17名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 承留镇
19 | 2022年轵城镇第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 轵城镇 | 2022.5- | 为1名中、高职在校生发放教育补助 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  | 完工 | 1 | 为1名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户1户，为1名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 轵城镇
20 | 2022年克井镇第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 克井镇 | 2022.5-2022.12 | 为7名中、高职在校生发放教育补助 | 1.05 | 1.05 |  | 1.05 |  | 完工 | 3 | 为3名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户3户，为3名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 克井镇
21 | 2022年邵原镇第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 邵原镇 | 2022.5-2022.12 | 为98名中、高职在校生发放教育补助 | 14.7 | 14.7 |  | 11 | 3.7 | 完工 | 90 | 为90名脱贫家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户、监测户90户，为90名中、高职在校生发放教育补助，人均补助1500元。 | 邵原镇
22 | 2022年大峪镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 大峪镇 | 2022.1-2022.12 | 为82户脱贫户贴息 | 14.0034 | 14.0034 |  | 14.0034 |  | 完工 | 82 | 为82名脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动82户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收2500元。 | 大峪镇
23 | 2022年下冶镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 下冶镇 | 2022.1-2022.12 | 为54户脱贫户贴息 | 25.9791 | 25.9791 |  | 25.9791 |  | 完工 | 54 | 为54名脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入.项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动54户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收2500元。 | 下冶镇
24 | 2022王屋镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 王屋镇 | 2022.1-2022.12 | 为115户脱贫户贴息 | 16.067 | 16.067 |  | 16.067 |  | 完工 | 115 | 为115名脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动115户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收2500元。 | 王屋镇
25 | 2022年坡头镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 坡头镇 | 2022.1-2022.12 | 为25户脱贫户贴息 | 4.5796 | 4.5796 |  | 4.5796 |  | 完工 | 25 | 为25名脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入，脱贫群众对实施效果较为满意。 | 带动25户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收2500元。 | 坡头镇
26 | 2022年承留镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 承留镇 | 2022.1-2022.12 | 为7户脱贫户贴息 | 3.2626 | 3.2626 |  | 3.2626 |  | 完工 | 7 | 为7名脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动7户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收3000元。 | 承留镇
27 | 2022年克井镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 克井镇 | 2022.1-2022.12 | 为14户脱贫户贴息 | 1.5742 | 1.5742 |  | 1.5742 |  | 完工 | 14 | 为14名脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动14户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收3000元。 | 克井镇
28 | 2022年轵城镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 轵城镇 | 2022.1-2022.12 | 为3户脱贫户贴息 | 0.49201 | 0.49201 |  | 0.49201 |  | 完工 | 3 | 为3名脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动3户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收3000元。 | 轵城镇
29 | 2022年邵原镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 邵原镇 | 2022.1-2022.12 | 为120户脱贫户贴息 | 21.4564 | 21.4564 |  | 21.4564 |  | 完工 | 120 | 为120名脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动120户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收2500元。 | 邵原镇
30 | 2022年思礼镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 思礼镇 | 2022.1-2022.12 | 为2户脱贫户贴息 | 0.28773 | 0.28773 |  | 0.28773 |  | 完工 | 2 | 为2户脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动2户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收3000元。 | 思礼镇
31 | 2022年梨林镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 梨林镇 | 2022.1-2022.12 | 为10户脱贫户贴息 | 2.175 | 2.175 |  | 2.175 |  | 完工 | 10 | 为10户脱贫户、监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动10户脱贫户、监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收3000元。 | 梨林镇
32 | 2022年五龙口镇小额信贷贴息 | 金融项目 | 新建 | 五龙口镇 | 2022.1-2022.12 | 为1户监测户贴息 | 0.029112 | 0.029112 |  | 0.029112 |  | 完工 | 1 | 为1户监测户贷款贴息，带动脱贫户发展产业项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动1户监测户自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户均年增收3000元。 | 五龙口镇
33 | 2022年济源智慧农业蔬菜产业示范园后荣片区二期基础设施配套项目 | 产业项目 | 新建 | 后荣村 | 2022.1-2022.12 | 建设生产道路约4100米，喷灌约8773米，机井2眼，园区围栏约1140米，看护房，农资仓库等其它配套设施。 | 395 | 367.0764 |  |  | 367.0764 | 完工 | 邵原、大峪、下冶等山区镇和梨林镇脱贫户、监测户 | 完善济源智慧蔬菜产业示范园后荣片区二期基础设施，提升园区生产条件。 | 方便园区生产、物资运输、人员出行等，提高农产品产出。 | 梨林镇
34 | 2022年济源智慧农业蔬菜产业示范园项目 | 产业项目 | 续建 | 后荣村 | 2022.3-2022.12 | 完成2021年济源智慧农业蔬菜产业示范园项目建设内容，建成该项目后荣片区日光温室、智慧玻璃温室等其它配套设施设备。 | 710 | 664.7133 | 600 |  | 64.7133 | 完工 | 邵原、大峪、下冶等山区镇和梨林镇脱贫户及低收入群体 | 该项目预计每年种植2季，主要种植蔬菜和花卉。该项目管理公司每年交付运营项目8%的收益。项目的实施可充分发挥高效农业种植的经济、示范作用，激活土地、劳动力等要素，促进农旅融合发展，拓宽群众致富渠道，推动集体经济持续、健康发展，助力乡村振兴。 | 该项目委托山东寿光农业农村局蔬菜办提供技术支持，采取“EPC+O”模式，引进蔬菜种植龙头企业运营、管理、销售。管理公司每年交付收益。流转土地约190亩，提供就业岗位60余个，带动脱贫户和低收入群体增收。 | 梨林镇
35 | 2022年王屋镇太洼村省派驻村第一书记项目 | 产业项目 | 新建 | 太洼村 | 2022.1-2022.12 | 安装光伏容量约为120kwp左右 | 55 | 50 |  | 50 |  | 完工 | 30 | 本项目建成的并网光伏电站寿命期为25年。年均发电收益约5.9万元，项目建成后，产权归村集体所有。 | 该项目建设后，每年可为村集体增加5万元以上经济收入，本村脱贫户、防返贫监测户、低收入群体每年可从收益中获得分红。 | 王屋镇
36 | 2022年大峪镇王庄村省派驻村第一书记项目 | 基础设施 | 新建 | 王庄村 | 2022.1-2022.12 | 新建防护挡墙（顺河堰）长约75米，顶宽约0.9米，底宽约3.米，高约7米 | 59 | 50 |  | 50 |  | 完工 | 110 | 提升王庄村整体形象，提高王庄村3A级景区的竞争力，增加乡村游和周末游的吸引力，可为王庄村村民提供多个就业岗位，项目建成后产权王庄村所有。 | 该项目能解决有劳动能力的脱贫户，在工地短期务工；同时丰富该村旅游功能，满足游客需求，增加村民收入，改善生产生活条件，从而壮大了村集体经济。激发村民自主创业的主动性和积极性。 | 大峪镇
37 | 2022年邵原镇赵圪塔村道路及排水管网项目 | 基础设施 | 新建 | 赵圪塔 | 2022.1-2022.12 | 新建混凝土路面约8380㎡及路基处理，下水井约91座，铺设管道约2080米等 | 150 | 135.519 |  |  | 135.519 | 完工 | 75 | 改善生产生活条件，夯实村内基础设施建设，群众对该项目较为满意。 | 该项目实施后，可方便群众出行，改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设，受益群众赵圪塔搬迁区居民，脱贫户6户 | 邵原镇
38 | 2022年度邵原镇邵原村居民区道路建设工程项目 | 基础设施 | 新建 | 邵原村 | 2022.1-2022.9 | 建设长约300米、宽6米、厚0.18米混凝土村主街道路 | 36 | 25.2137 | 19 |  | 6.2137 | 完工 | 594 | 该工程实施后，可解决该村回汉两族6个居民组、500余户群众出行和生产生活问题，群众对该项目实施较为满意 | 该项目实施后，可方便群众出行，改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设，受益群众回汉两族6个居民组、500余户群众，村民项目建成后产权归村集体所有 | 民宗委
39 | 2022年南山林场邵原林区管理中心护林房建设 | 产业项目 | 新建 | 南山林场 | 2022.1-2022.12 | 新建砖混结构护林房，建筑面积约492㎡，地上两层主体工程。 | 52 | 47.9621 | 47.9621 |  |  | 完工 | 30 | 提升护林员森林管护能力，更好地预防森林火灾，确保周边群众及公共设施的安全。 | 邵原林区主要以传统核桃、梅花等栽培产业为主，项目实施可以带动周边林业产业增长，促进林农增产增收。 | 林业局
40 | 2022年愚公林场巩固提升项目 | 产业项目 | 新建改建 | 愚公林场 | 2022.1-2022.12 | 封门林区管理中心饮水工程管道铺设长度2.1公里，新建储水池1处；长寿山林区管护站及附属设施修缮改造。 | 62 | 54.6938 | 54.6938 |  |  | 完工 | 28 | 改善林区饮水、管护用房等基础设施条件，为加强森林资源和生物多样性保护创造有利条件。 | 方便林场职工饮水、工作。 | 林业局
41 | 2022年大峪镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业项目 | 新建 | 大峪镇 | 2022.1-2022.12 | 为12名短期技能培训人员进行补助 | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.4 | 完工 | 12 | 为12名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动12户脱贫户及监测户，为12名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 大峪镇
42 | 2022年下冶镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业项目 | 新建 | 下冶镇 | 2022.1-2022.12 | 为10名短期技能培训人员进行补助 | 1.6 | 1.6 |  | 0.2 | 1.4 | 完工 | 10 | 为10名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动10户脱贫户及监测户，为10名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 下冶镇
43 | 2022年王屋镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业项目 | 新建 | 王屋镇 | 2022.1-2022.12 | 为5名短期技能培训人员进行补助 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 完工 | 5 | 为5名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动5户脱贫户及监测户，为5名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 王屋镇
44 | 2022年邵原镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业项目 | 新建 | 邵原镇 | 2022.1-2022.12 | 为4名短期技能培训人员进行补助 | 2 | 2 |  | 1.2 | 0.8 | 完工 | 4 | 为4名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动4户脱贫户及监测户，为4名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 邵原镇
45 | 2022年坡头镇雨露计划短期技能培训项目 | 就业项目 | 新建 | 坡头镇 | 2022.1-2022.12 | 为7名短期技能培训人员进行补助 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 完工 | 4 | 为4名参加短期技能培训贫困人员发放培训补助。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动4户脱贫户及监测户，为4名短期技能培训人员进行补助，人均补助2000元。 | 坡头镇
46 | 2022年邵原镇农产品加工项目 | 产业项目 | 新建 | 东阳村 | 2022.3-2022.10 | 新建农产品加工厂房约800平方米，改建原有厂房约1700平方米。包含农产品销售体验区、加工区、展示区、仓库、冷库等设施设备 | 380 | 359 | 134 |  | 225 | 完工 | 邵原镇脱贫村及有脱贫攻坚任务的村及脱贫人口(422户1338人) | 该项目主要进行农产品生产加工、存储等。项目采取“EPC+O”模式，项目建成后，管理公司每年交付运营项目8%的收益，项目实施可显著提高农产品附加值，促进农旅融合发展，助力乡村振兴。 | 该项目管理公司每年交付固定收益，用于增加村集体经济收入，同时提供就业岗位约20余个，带动脱贫人口（含监测帮扶对象）增收。 | 邵原镇
47 | 2022年梨林镇农产品加工项目 | 产业项目 | 新建 | 前荣村 | 2022.3-2022.10 | 新建农产品加工厂房约2000平方米,包含农产品销售体验区、加工区、展示区、仓库、冷库等设施设备 | 920 | 868.5 | 386 | 254 | 228.5 | 完工 | 下冶镇、大峪镇、王屋镇、梨林镇脱贫村和有脱贫攻坚任务的村及脱贫人口（875户2839人） | 该项目主要进行农产品生产加工、存储等。项目采取“EPC+O”模式，项目建成后，管理公司管理公司每年交付运营项目8%的收益，项目实施可显著提高农产品附加值，促进农旅融合发展，助力乡村振兴 | 该项目管理公司每年交付固定收益，同时提供就业岗位约30余个，带动脱贫人口（含监测帮扶对象）增收。 | 梨林镇
48 | 2022年下冶镇农村电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 韩彦村 | 2022.3-2022.6 | 建设农村电商平台直播间约216平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 50 | 40 |  | 40 |  | 完工 | 275 | 推进休闲旅游乡村建设，通过农产品直播展销形式打开“一村一品”特色农产品销路，增加群众收入，提升地域知名度。项目建成后，产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，推进乡村振兴直播产业基地建设，带动产业发展，助力乡村振兴，促进贫困群众发展生产，增收致富。 | 下冶镇
49 | 2022年坡头镇农村电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 双堂村 | 2022.3-2022.6 | 建设农村电商平台展厅约218平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 50 | 48 |  | 48 |  | 完工 | 149 | 项目建成后，可有效解决坡头镇农副产业等销售问题，壮大农家乐、民宿等产业，壮大村集体经济收入，带动脱贫户及周边群众参与到电商产业，多渠道增加收入。项目建成后，产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，项目建成后，利用坡头大卖场电商平台，邀请各级网红达人现场直播带货宣传，有效解决农副产业销售问题，同时不断壮大周边农家乐、民宿等产业发展，带动脱贫户及周边群众参与到电商产业，真正成为一二三产业融合发展示范点。 | 坡头镇
50 | 2022年邵原镇农村电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 东阳村 | 2022.3-2022.6 | 建设农村电商平台直播间约248平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 60 | 51.9453 |  | 51.9453 |  | 完工 | 160 | 打造电商平台销售直播间，拓宽辖区内农产品销售方式。项目建成后，产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，推进乡村振兴直播产业基地建设，对辖区内农产品销售及景区推介等，带动群众增收，提高产出效益。 | 邵原镇
51 | 2022年思礼镇农产品电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 西宋庄村 | 2022.3-2022.6 | 利用集装箱建设农村电商平台直播间约108平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 50 | 34.0515 |  |  | 34.0515 | 完工 | 12 | 打造电商平台销售直播间，拓宽辖区内农产品销售方式。项目建成后，产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，推进乡村振兴直播产业基地建设，对辖区内农产品销售及景区推介等，带动群众增收，提高产出效益。 | 思礼镇
52 | 2022轵城镇电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 良安新村 | 2022.3-2022.6 | 建设农村电商平台直播间约282平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 60 | 55.6537 |  |  | 55.6537 | 完工 | 26 | 打造轵城镇电商直播平台，促进辖区内农业、文化、旅游等对外宣传。项目建成后，产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，推进乡村振兴直播产业基地建设，方便轵城镇农业、文化、旅游等展示销售、宣传推介等，提高产出效益。 | 轵城镇
53 | 2022年克井镇农村电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 河口村 | 2022.3-2022.6 | 建设农村电商平台直播间约204平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 50 | 43.0532 |  |  | 43.0532 | 完工 | 47 | 打造电商平台销售直播间，拓宽辖区内农产品销售方式。项目建成后，产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，推进乡村振兴直播产业基地建设，对辖区内农产品销售及景区推介等，带动群众增收，提高产出效益。 | 克井镇
54 | 2022年梨林镇农村电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 后荣村 | 2022.3-2022.6 | 建设农村电商平台直播间约140平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 50 | 45.758 |  |  | 45.758 | 完工 | 19 | 打造梨林智慧农业蔬菜产业示范园直播间，提升园区销售展示平台。项目建成后，产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，推进乡村振兴直播产业基地建设，方便辖区蔬菜生产、销售、推介等，提高产出效益。 | 梨林镇
55 | 2022年五龙口镇农村电商平台(农产品直播间) | 产业项目 | 新建 | 里河村 | 2022.3-2022.6 | 建设农村电商平台直播间约330平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 60 | 53.828 |  |  | 53.828 | 完工 | 10 | 打造电商平台销售直播间，拓宽辖区内农产品销售方式。项目建成后，产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，推进乡村振兴直播产业基地建设，对辖区内农产品销售及景区推介等，带动群众增收，提高产出效益。 | 五龙口镇
56 | 2022年王屋镇农村电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 谭庄村 | 2022.3-2022.6 | 建设农村电商平台直播间约216平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 50 | 44.8361 |  | 44.8361 |  | 完工 | 138 | 项目建成后，推进休闲旅游乡村建设，通过农产品直播展销形式打开“一村一品”特色农产品销路，增加群众收入，提升地域知名度。产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，推进乡村振兴直播产业基地建设，带动群众发展壮大特色产业，打造“一村一品”特色农产品，依托休闲乡村旅游，打开销路，提升销量，做出特色，增加群众收入 | 王屋镇
57 | 2022年大峪镇农村电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 桥沟村 | 2022.3-2022.6 | 利用集装箱建设农村电商平台直播间约222平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 50 | 40.0557 |  |  | 40.0557 | 完工 | 214 | 提升大峪镇整体形象，带动该镇30个村农副产品销售，增加村民收入，同时增加乡村游和周末游的吸引力。项目建成后产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，丰富该镇旅游功能，推动农产品销售，带动我镇村民持续增加收入，从而激发村民自主创业的主动性和积极性。 | 大峪镇
58 | 2022年承留镇农村电商平台建设项目（农产品直播间） | 产业项目 | 新建 | 大沟河村 | 2022.3-2022.6 | 建设农村电商平台直播间约130平方米，购买直播设施设备等配套设施 | 50 | 43.2465 |  | 43.2465 |  | 完工 | 91 | 打造电商平台销售直播间，拓宽辖区内农产品销售方式。项目建成后，产权归镇政府所有。 | 完善数字乡村基础设施，对辖区内农产品销售及景区推介等，带动群众增收，提高产出效益。 | 承留镇
59 | 2022年王屋镇清虚村食用菌种植项目基础设施配套 | 产业项目 | 新建 | 清虚村 | 2022.3-2022.8 | 食用菌种植基地水电配套建设，主要内容包括渗水池、50方水罐1个、管道约1800米、线路约7000余米等。 | 120 | 111.1442 | 111.1442 |  |  | 完工 | 257 | 项目建成后，完善食用菌种植园区基础设施，保障食用菌种植园区的正常运转。项目建成后产权归确权村集体所有。 | 项目建成后，食用菌种植基地优先使用脱贫户监测户务工，增加务工收入，户均增收1000元。 | 王屋镇
60 | 2022年大峪镇三岔河村木材加工厂建设项目 | 产业项目 | 新建 | 三岔河村 | 2022.3-2022.8 | 建设木材加工厂厂房约1000平方米，购买设施设备等配套设施 | 85 | 80 | 80 |  |  | 完工 | 225 | 项目的实施，主要为村帮扶企业生产下级产品，每年可为村集体经济增收约8万元，同时可提供就业岗位10个，解决村中劳动力就业问题，增加群众收入。项目建成后，产权归村集体所有。 | 项目的实施，带动村产业发展，助力乡村产业振兴，增加村集体经济收入，促进群众发展生产。 | 大峪镇
61 | 2022年坡头镇双堂村核桃小镇基础设施配套建设项目 | 产业项目 | 新建 | 双堂村 | 2022.3-2022.12 | 硬化地面约500平方米，新修道路约300米，整修展示中心用房约750平方米、新建生产仓储用房约150平方米，浆砌护坡约55米及相关设施设备配套。 | 150 | 92 | 90 | 2 |  | 完工 | 166 | 项目实施将完善核桃小镇核心区的设施配套，为双堂村发展核桃产业示范园提供保障及配套。项目建成后预计可提供5个就业岗位，增加务工收入，拓宽核桃及农副产品销售量，项目建成后产权归确权村集体所有。 | 项目实施后，可以完善双堂村核桃小镇设施配套，为双堂村乡村产业发展，为核桃小镇一二三三产融合发展提供基础保障。项目建成后，可带动坡头镇脱贫人口发展核桃及特色农产品产业 | 坡头镇
62 | 2022年王屋镇谭庄村道路硬化及沿河步（栈）道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 谭庄村 | 2022.4-2022.12 | 修建约300米长、2米宽的沿河栈道（含亲水平台）；约250米长、2米宽的沿河步道；场地整治约600平方米；道路硬化约700平方米、厚0.15米；修筑挡墙、排水设施等 | 150 | 135.1663 | 8.8558 | 4.2105 | 122.1 | 完工 | 138 | 项目建成后，完善村庄基础设施，改善村庄居住环境，方便群众出行，可提供10余个零工岗位，带动群众增收，增加村集体经济收入，产权归村集体所有。 | 通过项目实施，提升村内基础设施，改善人居环境，增加群众收入，为群众出行提供方便，增加村民居住幸福感。 | 王屋镇
63 | 2022年克井镇茶店村户外休闲仿真产品加工项目 | 产业项目 | 新建 | 茶店村 | 2022.4-2022.10 | 建设钢架结构加工厂房约964m2及配套设施等。 | 130 | 121.7099 | 121.7099 |  |  | 完工 | 169 | 该项目建成后采取厂房租赁的合作方式，租赁为北京昊和坤科技有限公司或其在济源设立独立法人公司，每年按照总投资8%的比例收取资金。 预计为村集体经济增收10余万元，为实现乡村振兴提供有力保障。提供20余个就业岗位，增加脱贫户和农民收入。 | 1）龙头企业带动，增加村集体经济收入。（2）培训农民及脱贫户，提供就业岗位，拓宽增收渠道，提高收入。（3）带动本村及周边脱贫户、一般农户从事加工产业和部分农民回乡创业，形成示范带动效应； | 克井镇
64 | 2022年济源脱贫人口外出务工就业交通费补助项目 | 就业项目 | 新建 | 相关镇 | 2022.3-2022.10 | 为约65名跨省就业的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放交通费补助 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 |  | 完工 | 100 | 为100名跨省就业的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放交通费补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户及监测户就业100人，增加群众收入，人均补助500-1000元。 | 人力资源和社会保联局
65 | 2022年项目工程配套费 | 项目管理费 | 新建 | 济源示范 | 2022.5-2022.12 | 2022年实施项目的设计、预决算、监理、第三方检测、测绘等费用。 | 191.7609 | 191.7609 | 26.98 | 9.102 | 155.6788 | 完工 | —— | 解决2022年实施项目的设计、预决算、监理、第三方检测、测绘等费用，保障项目顺利实施。 | 加快项目进程，确保项目顺利实施，提高项目工程质量。 | 各镇
66 | 2022年济源克井镇虎尾河奶牛场牛舍建设项目 | 产业项目 | 新建 | 虎尾河村 | 2022.6-2022.11 | 新建虎尾河奶牛场育龄牛舍面积约4685平方米 | 345 | 336.9774 | 336.9774 |  |  | 完工 | 勋掌双峰村、北社村、塘石村、南樊村、虎尾河村、寨河苑村等6个行政村及其脱贫人口（含监测帮扶对象） | 一是新建牛舍1栋，产权归克井镇政府所有，由济源市虎尾河奶牛场负责经营；二是预计年可增加村集体收入约30万元；三是带动周边群众10余户有意向进行奶牛养殖 | 一是项目建成后，由龙头企业济源市虎尾河奶牛场经营，按投资额的8%获得固定收益，二是收益归勋掌双峰村、北社村、塘石村、南樊村、虎尾村、寨河苑村等6个村集体经济所有，收益分配比例为：勋掌双峰村10%、寨河苑村10%、塘石村15%、北社村20%、虎尾河村20%、南樊村25%。三是可提供20余个就业岗位，优先录用脱贫户和监测户务工，增加脱贫户（含监测帮扶对象）和农民收入；四是培训50余名群众学习奶牛健康养殖，保证数量、质量和生态效益 | 克井镇
67 | 2022年济源邵原镇奶山羊养殖场项目（一） | 产业项目 | 新建 | 南窑村 | 2022.7-2022.12 | 购置柳江集团大东坡闲置资产厂房、办公用房及配套等约2.7万平方米 | 260 | 260 | 260 |  |  | 完工 | 该项目受益对象覆盖邵原镇杏树凹、李家庄、长院、田谷沱、洪村5个行政村及其脱贫人口（含监测帮扶对象） | 该项目实施后，一是盘活闲置低效资产；二是推动该镇养殖业规模化、集约化、现代化、科学化发展；三是带动周边5个行政村增加集体经济，带动周边群众就业增收。项目建成后，可盘活闲置土地870亩，新增邵原山羊养殖基地1个，群众对项目实施较为满意 | 项目建成后，租赁给合作公司经营，公司每年按投资额的6%交付租金，租金收益用于增加村5个村集体经济收入，带动34户脱贫人口（含监测帮扶对象）增收。同时可显著提高农产品附加值，促进相关村集体经济发展，助力乡村振兴 | 邵原镇
68 | 2022年济源邵原镇奶山羊养殖场项目（二） | 产业项目 | 新建 | 南窑村 | 2022.7-2022.12 | 建设新型奶山羊养殖场1座，建设面积约3000平方米 | 300 | 284.4889 | 280 |  | 4.4889 | 完工 | 红院、郝坡、南窑、阳安、白坡崖、姜圪塔6个行政村及其脱贫脱贫人口（含监测帮扶对象） | 项目实施后，扩大邵原科学养殖规模,推动农业结构调整,引领邵原山羊养殖产业向规模化、集约化、现代化、科学化方向发展,带动周边6个行政村扩大集体经济，拓宽农民增收渠道。新增奶山羊养殖基地1个，年出栏奶山羊约1500只，群众对项目实施较为满意度。 | 项目建成后，租赁给合作公司经营，公司每年按投资额的6%交付租金，租金收益用于增加6个村村集体经济收入，带动就业约20人，带动40户脱贫人口（含监测帮扶对象）增收，同时可显著提高农产品附加值，促进相关村集体经济发展，助力乡村振兴。 | 邵原镇
69 | 2022年 克井镇 古泉村 古泉湖 护坡修 复项目 | 基础设施 | 新建 | 古泉 村 | 2022.6- 2022.11 | 加固挡墙约 54.6m;切割修复 原有砼路面，长 47m,平均宽度 4.0m;路面恢复 450m²;新建防撞 护栏约53.0m;新 建人行步道栏杆 53.0m;新建排洪 渠10m;新建围堰约53m | 68 | 54.7709 | 54.7709 |  |  | 完工 | 309 | 修复加固古泉湖的 护坡，除险加固小 型水库1座，完善 库区道路450米， 解决群众出行安全 基础设施，改善群 众生产生活条件， 夯实村内基础设施 条件 | 该项目实施后，可 解决全村309户 1146人出行及安全 问题 | 克井镇
70 | 2022年济源克井镇虎尾河奶牛场智能挤奶设备项目 | 产业项目 | 新建 | 虎尾河村 | 2022.9-2022.12 | 购买智能挤奶设备1套(含发情接收器4台、智能分群门1台、牛计步器500套等) | 225 | 200 |  | 200 |  | 完工 | 31户102人 | 购买智能挤奶设备1套，减少劳动量并提高鲜牛奶的质量，增加奶牛的使用寿命，年产鲜奶约2800吨，项目建成后，确权到北社村、南樊村、虎尾河村、勋新村、金水村、枣庙村等 6个村所有，群众对项目实施较为满意 | 项目建成后，由龙头企业济源市虎尾河奶牛场租赁经营，按投入资金的6%缴纳租金，预计年可增加村集体收入约12万元；带动3名群众就业，每人年增加收入1万元以上，优先录用脱贫户和监测户务工，增加收入。 | 克井镇
71 | 2022年济源示范区风险补偿金 | 金融项目 | 新建 | 济源示范 | 2022.9-2022.12 | 为约700名脱贫人口发放小额信贷提供风险保障 | 169.3299 | 169.3299 |  |  | 169.3299 | 完工 | 1550户 | 为1550户脱贫人口和监测帮扶对象开展脱贫人口小额信贷提供风险保障 | 增加脱贫人口和监测帮扶对象的信贷投放力度，带动其创业致富，增加收入 | 各镇
合计 | [6 empty] | 6571.8969 | 6072 | 2950 | 1022 | 2100 | 0 | 4363 | 0 | 0 | 0

## 一揽子保险
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设期限 | 建设任务 | 概算投资(万元) | 受益对象(户) | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位
12 | 2022年济源脱贫人口“一揽子”保险（种植业、养殖业） | 金融项目 | 新建 | 济源 | 2022.1-2022.12 | 为济源脱贫户、监测户购买种植业、养殖业保险。 | 50 | 1651 | 为济源脱贫户、监测户购买种植业、养殖业保险，减轻家庭负担，兜底生产过程中的风险。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 通过保险对帮扶人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发脱贫人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果。 | 乡村振兴局
13 | 2022年济源脱贫人口“一揽子”保险（农村家庭财产） | 金融项目 | 新建 | 济源 | 2022.1-2022.12 | 为济源脱贫户、监测户购买农财保险。 | 13.6 | 1651 | 为济源脱贫户、监测户购买农财保险，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 通过保险对帮扶人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发脱贫人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果。 | 乡村振兴局
1 | 2022年济源脱贫人口“一揽子”保险（人身意外） | 健康项目 | 新建 | 济源 | 2022.1-2022.12 | 为全市脱贫户、监测户购买人身意外保险。 | 63 | 1651 | 为全市脱贫户、监测户购买人身意外保险，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 通过保险对帮扶人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发脱贫人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果。 | 乡村振兴局
2022年脱贫人口一揽子保险投保情况 | [8 empty] | 2022年12月13
险种 |  | 户数 | 数量 | 单位保费 | 保费合计 | 总计 |  | 总保费
养殖险 | 育肥猪 | 63 | 4467 | 5.76 | 25729.92 | 266733.12 | 25096.32 | 28.8
| 能繁母猪 | 56 | 268 | 14.4 | 3859.2 |  |  | 72
| 肉牛 | 97 | 580 | 240 | 139200 |  |  | 240
| 肉羊 | 66 | 4081 | 24 | 97944 |  |  | 24
种植险 | 玉米 | 878 | 4870.19 | 2.8 | 13636.532 | 31396.532 |  | 14
| 小麦 | 774 | 2960 | 6 | 17760 |  |  | 30
小计 |  |  |  |  | 272399.732 | 298129.652
养殖险 | 育肥猪 |  |  |  | 25096.32 | 25096.32
合计 | [5 empty] | 323225.972
序号 | 险种 | 户、人 | 年龄段 | 单位保费 | 数量（人、户） | 2022年保费（元）
1 | 人身意外保险 | 135 | 0-5岁 | 41.3 | 135 | 5575.5
|  | 676 | 6-15岁 | 45.15 | 676 | 30521.4
|  | 3332 | 16-65岁 | 150 | 3332 | 499800
|  | 710 | 66-79岁 | 65.8 | 710 | 46718
|  | 89 | 80岁以上 | 80.5 | 89 | 7164.5
| 小计 | 4942 |  |  | 4942 | 589779.4
2 | 农村家庭财产保险 | 1550 |  | 83 | 1550 | 128650
合计 | [5 empty] | 718429.4