济巩固脱贫办〔2022〕14号

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室

关于印发2023—2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库的通知

各镇人民政府，各相关单位：

根据《河南省乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的指导意见》（豫乡振〔2021〕11号）、《济源示范区乡村振兴局关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的实施方案》（济乡振〔2021〕14号）、《济源示范区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）支持项目申报入库指南》（济乡振〔2022〕26号）精神,结合济源实际，围绕支持蔬菜种业、肉牛奶牛、乡村康养旅游等特色产业发展，延伸支持农产品加工、冷藏保鲜等产业配套，保障监测对象、脱贫人口不发生规模性返贫，进一步壮大脱贫村和有脱贫户的非脱贫村集体经济，增加脱贫人口收入，经村申报、镇审核、行业部门论证，示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组同意，现将2023年—2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库有关情况通知如下:

一、将济源示范区第一批职业教育补助等36个项目纳入2023年项目库，概算投资8604万元，其中产业项目17个，概算投资6482万元；基础设施项目8个，概算投资1100万元；教育项目2个，概算投资86万元；就业项目3个，概算投资425万元；金融项目2个，概算投资200万元；“一揽子”保险项目3个，概算投资111万元（财政自筹资金，不使用衔接资金）；项目管理费项目1个，概算投资200万元。本批项目纳入后，2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库共计55个项目，资金总规模为12739万元。

二、将坡头镇智慧花卉苗木基地建设等7个产业项目纳入2024年项目库，概算投资2399万元。

三、将邵原镇唐山村小麦石磨加工厂项目等5个项目纳入2025年项目库，概算投资2235万元。

项目入库后，各行业牵头部门、各镇要进一步完善入库项目绩效目标、帮扶机制和利益联结机制等，将根据衔接资金到位情况和项目实际情况，成熟一批，批复一批，确保2023年项目扎实推进，并取得实效。

附件：1.2023年济源第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表

2.2024年济源巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表

3.2025年济源巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室

2022年12月4日

附件1

2023年济源第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

项目库统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施 期限 | 主要建设内容 | 投资概算（万元） | 资金筹措方式 | 受益对象（户） | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位 | 行业论证部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年济源示范区第一批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 济源 | 2023.1- 2023.6 | 为约285名脱贫人口和监测对象家庭中、高职在校生发放职业教育补助 | 43 | 财政资金 | 285 | 为285名脱贫人口及监测对象家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意 | 带动脱贫户及监测户285户，为285名中、高职在校生发放教育补助，每学期人均补助1500元 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
| 2 | 2023年济源示范区第二批职业教育补助项目 | 教育项目 | 新建 | 济源 | 2023.5- 2023.10 | 为约285名脱贫人口和监测对象家庭中、高职在校生发放职业教育补助 | 43 | 财政资金 | 285 | 为285名脱贫人口及监测对象家庭学生发放教育补助，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意 | 带动脱贫户及监测户285户，为285名中、高职在校生发放教育补助，每学期人均补助1500元 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
| 3 | 2023年济源示范区雨露计划短期技能培训补助项目 | 就业项目 | 新建 | 济源 | 2023.1- 2023.6 | 为约100名参加短期技能培训并取得相应证书的脱贫人口和监测对象进行补助 | 20 | 财政资金 | 100 | 为约100名参加短期技能培训并取得相应证书脱贫人口发放补助。项目实施后，群众对实施效果较为满意 | 带动100户脱贫人口及监测对象提高技能，为100名参加短期技能培训并取得相应证书的人员进行补助，A类工种补助2000元，B类工种补助1800元，C类工种补助1500元 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
| 4 | 2023年济源示范区小额信贷贴息项目 | 金融项目 | 新建 | 济源 | 2023.1- 2023.12 | 为约560名脱贫人口和监测对象贴息 | 100 | 财政资金 | 560 | 为560户脱贫人口和监测对象贷款贴息，带动脱贫人口和监测对象发展经营项目，增加收入。项目实施后，群众对实施效果较为满意 | 带动560户脱贫人口和监测对象自我发展项目，保障脱贫户稳定脱贫增收，户年均增收约3000元 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
| 5 | 2023年济源脱贫人口“一揽子”保险（种植业、养殖业） | 金融项目 | 新建 | 济源 | 2023.1- 2023.12 | 为发展种植业、养殖业的约1550户脱贫人口和监测对象购买玉米、小麦、育肥猪、能繁母猪、肉牛、肉羊等保险 | 37 | 自筹资金 | 1550 | 为济源约1550户脱贫人口和监测对象购买种植业、养殖业保险，减轻家庭负担，兜底生产过程中的风险。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 通过保险对帮扶人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发脱贫人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
| 6 | 2023年济源脱贫人口“一揽子”保险（农村家庭财产） | 金融项目 | 新建 | 济源 | 2023.1- 2023.12 | 为济源约1550户脱贫人口和监测对象购买农村家庭财产保险 | 14 | 自筹资金 | 1550 | 为济源1550户脱贫人口和监测对象购买农财保险，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 通过保险对帮扶人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发脱贫人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
| 7 | 2023年济源脱贫人口“一揽子”保险（人身意外） | 健康项目 | 新建 | 济源 | 2023.1- 2023.12 | 为济源约1550户4942名脱贫人口和监测对象购买人身意外保险 | 60 | 自筹资金 | 1550 | 为济源1550户4942名脱贫人口和监测对象购买人身意外保险，减轻家庭负担。项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 通过保险对帮扶人口进行生产生活风险兜底，防范因病致贫返贫，激发脱贫人口发展内生动力，提升和巩固产业脱贫效果。 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
| 8 | 2023年示范区脱贫人口乡村公益岗位补助项目 | 就业项目 | 新建 | 济源 | 2023.1-2023.12 | 安置约450名脱贫人口公益性岗位，并进行公益性岗位补助 | 400 | 财政资金 | 450 | 为450名脱贫人口和监测对象发放公益性岗位补贴，每月发放1000-1600元，带动约450人就业。 | 为450名脱贫人口和监测对象发放公益性岗位补贴，每月发放1000-1600元，带动约450人就业。 | 人社局 | 人社局 |
| 9 | 2023年济源示范区脱贫人口外出务工就业交通费补助项目 | 就业项目 | 新建 | 济源 | 2023.1-2023.12 | 为约50名跨省就业的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放交通费补助 | 5 | 财政资金 | 50 | 为约50名跨省就业的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放交通费补助，减轻家庭负担，项目实施后，群众对实施效果较为满意。 | 带动脱贫户及监测户就业50人，增加群众收入，人均补助500—1000元。 | 人社局 | 人社局 |
| 10 | 2023年邵原镇神沟村组组通道路项目 | 基础设施 | 新建 | 神沟村 | 2023.1- 2023.12 | 新建村组道路长约 6000米，宽2—4.5米，厚0.15米及配套等 | 175 | 财政资金 | 49 | 新建道路约6000米，该工程实施后，解决753人出行难问题，改善乡村基础设施条件，建成后确权到神沟村，群众对此较为满意。 | 项目建成后，解决753人出行难问题，方便群众生产生活，推动经济发展。 | 邵原镇 | 交通运输局 |
| 11 | 2023年坡头镇石槽沟村农村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 石槽沟村 | 2023.3-2023.12 | 新建道路约3260米，宽约3.5-5米及配套等 | 145 | 财政资金 | 20 | 新建道路约3260米，改善生产生活条件，夯实村内基础设施，方便群众出行，群众对该项目较为满意。 | 方便群众出行，改善群众生产生活条件，提升村基础设施建设，改善人居环境，解决石槽沟、柳玉沟1200余名群众出行问题 | 坡头镇 | 交通运输局 |
| 12 | 2023年思礼镇水洪池村乡村康养旅游产业项目（一期） | 产业项目 | 改建 | 水洪池村 | 2022.12-2023.9 | 依托水洪池宾馆，打造水洪池乡村康养基地：改建40间主题康养客房、2大1小约400平方康养培训场所、300平方康养场所等 | 380 | 财政资金 | 105户（其中脱贫人口3户） | 改建40间主题康养客房，引领水洪池康养产业发展，促进乡村旅游发展，提供就业岗位20余个；带动水洪池10余户群众发展农家乐和农产品销售，增加群众收入。项目建成后，确权到水洪池村，群众对项目实施较为满意。 | 项目建成后，项目运营主体每年向水洪池村交付不低于总投资6%的收益，增加村集体经济收入。主要用于低收入群体及水洪池村公益事业等；项目可带动群众就地就近务工就业。 | 思礼镇 | 文广旅局 |
| 13 | 2023年承留镇大沟河村“悠然山居”康养民宿示范项目 | 产业项目 | 新建 | 大沟河村 | 2023.1- 2023.8 | 新建面积约800㎡，其中康养食品体验点、康养简餐区、康养服务体验区等约300㎡、康养客房区约500㎡ | 390 | 财政资金 | 141户（其中包括9户脱贫户和监测对象） | 新建康养民宿800平方米，项目实施后，年接待游客量将增至10万人次以上，全年乡村旅游总收入可达150万元，并提供就业岗位20余个；项目建成后产权归大沟河村所有，群众对项目实施较为满意 | 该项目采取委托经营管理模式，授权河南太行文创产业发展有限公司负责经营管理。按总投资6%收取租金，增加村集体经济收入。可带动4名脱贫户和20余名群众务工就业，年人均务工收入可达1万元以上；并带动10余户群众发展农家乐和农产品销售，每年实现户均增加收入3万元以上。 | 承留镇 | 文广旅局 |
| 14 | 2023年邵原镇乡村康养产业项目 | 产业项目 | 新建 | 双房村 | 2022.12-2023.9 | 新建康养通道1条约600米。配套上下站平台、护栏、电路等配套基础设施等。 | 295 | 财政资金 | 724户，其中脱贫人口（含监测对象）39户 | 新建康养通道1条约600米及配套。该项目的实施，将极大促进邵原镇康养旅游产业发展，建成后按比例确权，双房村12%、前王庄村13%、葛山村23%、北李凹村12%、刘沟村20%和南山村20% | 一是项目建成后，由济源市娲皇山旅游开发有限公司负责经营，按照投资额的6%获得收益，带动双房村等6个有脱贫任务的村增加集体经济。二是可提供就业岗位20余个，稳岗年实现增收1万元以上，短期就业每年实现增收5000元以上，并带动周边群众发展农家乐、销售农产品，增加群众收入。 | 邵原镇 | 文广旅局 |
| 15 | 2023年大峪镇峪见·艾”主题康养度假田园综合体建设项目（一期） | 产业项目 | 改建 | 王庄村 | 2023.1- 2023.9 | 改造“峪见·艾”主题康养院落5座，民宿40间以及配套基础设施等。 | 299 | 财政资金 | 365户，其中脱贫人口（含监测对象）37户 | 改建主题康养院落5座，民宿40间以及配套。项目建成后，可增加康养体验、农耕细作、药膳素食等项目，年可吸引游客10万人次。按照人均50元消费标准，年营业额可达500万元；该项目的实施，能够改善村内的基础设施条件，改善农民的生产、生活条件。建成后按比例确权到王庄村、大奎岭村。 | 项目建成后，以济源大美大峪实业有限公司和济源太行周庄休闲农场有限公司为运营主体。运营单位每年向产权方缴纳不低于投资额6%的收益；项目建成后可实现13人，其中长期就业，每年实现增收3万元以上，短期就业实现增收5000元以上。 | 大峪镇 | 文广旅局 |
| 16 | 2023年王屋镇康养主题民宿建设项目 | 产业项目 | 改建 | 原庄村 | 2022.11-2023.10 | 改建3个民宿院落，建筑面积约1200平方米，包括房屋主体改造及门窗、地板等 | 300 | 财政资金 | 465户（其中包括40户脱贫户，2户监测户） | 改建3个民宿院落约1200平方米。项目建成投用后，进一步引领带动全镇康养产业及民宿发展，年接待游客15000人次，实现经营产值200万元。项目建成后按照5:3:2的比例确权到原庄、乔庄、前刘沟3村。群众对项目实施较为满意。 | 项目建成后，由济源市富源旅游开发有限公司负责运营，并带动周边群众从事休闲康养旅游产业发展。预计村集体经济年可增收18万元左右；提供就业岗位20余个，人均年增收1.2万元（其中脱贫户、监测户5人）。 | 王屋镇 | 文广旅局 |
| 17 | 2023年下冶镇逢掌村肉牛养殖基地建设项目（一期） | 产业项目 | 新建 | 逢掌村 | 2023.1-2023.12 | 场地平整10000平方米，建设牛棚6000平方米，牛棚内排污沟及水电配套 | 800 | 财政资金 | 300户，其中脱贫户46户、监测对象7户 | 项目建成后，新增牛棚约6000平方米，可发展存栏肉牛约1200头，其中繁殖母牛500头，育肥牛700头；每年可繁殖牛犊400头，年产值约320万；育肥牛年产值约800万，累计年产值1200万元；提供就业岗位约20个；项目建成后确权到逢掌村、杨木洼、王树沟、官窑、北吴村5个村。 | 项目建成后，由逢掌村集体经济合作社负责经营管理，各确权村每年按投资额的6%获得收益，增加村集体经济收入；就近带动20名群众务工，每人年均务工收入约1万元。同时带动约50户群众发展牧草种植、秸秆加工、青储饲料等延伸产业，每户年收入可增加3000元。群众对项目实施较为满意。 | 下冶镇 | 农业农村局 |
| 18 | 2023年下冶镇逢掌村肉羊养殖基地建设项目（一期） | 产业项目 | 新建 | 逢掌村 | 2023.1-2023.12 | 依山就势进行场地平整8000平方米，建设羊舍5000平方米，羊舍内排污沟及水电配套。 | 500 | 财政资金 | 300户，其中脱贫户46户、监测对象7户 | 项目一期建成后，可发展存栏2000只羊，500头繁殖母羊，1500头育肥羊，500头母羊每年繁殖羊羔可实现产值约50万，1500只育肥羊年产值150万，累计年产值可达200万，提供就业岗位10个，项目建成后确权到掌村、杨木洼、王树沟、官窑、北吴村5个村，群众对项目实施非常满意。 | 项目建成后，由逢掌村集体经济合作社运营，鼓励农户入股村集体经济合作社直接参与到养殖基地项目中，通过分红获得稳定收益。带动10名群众务工就业，年增加收入约1万元。带动群众发展牧草种植、秸秆加工、青储饲料等延伸产业，每户年收入可增加1000元。 | 下冶镇 | 农业农村局 |
| 19 | 2023年度下冶镇大岭村艾草仓储项目 | 产业项目 | 扩建 | 大岭村 | 2023.1-2023.12 | 建设艾草仓储钢结构厂房1200平方米，配套消防设施、升降设备，购买打包机、破捆机等。 | 83 | 财政资金 | 360户，其中脱贫户、监测对象29户 | 新建仓库厂房1200平方米。可储存艾草及艾产品250吨，年可增加产值15万元，提供就业岗位2个，项目建成后确权大岭村，群众对项目实施较为满意。 | 项目建成后，由公司负责租赁经营（或村委自营），按投资额的6%获得收益，可增加村集体经济收入，吸纳2人直接就业，人均可增加劳务收入4000元。带动群众发展艾草特色产业。 | 下冶镇 | 农业农村局 |
| 20 | 2023年下冶镇韩彦村红果加工厂建设项目 | 产业项目 | 新建 | 韩彦村 | 2023.1-2023.12 | 新建加工厂房长1200平方米，4800立方冷库1座，购买选果机、清洗机、切片机、速冻机、去核打浆机等加工设备。 | 398 | 财政资金 | 200户，其中脱贫户、监测对象14户 | 新建厂房1200平方米，冷库1座。项目建成后，每年加工湿红果约1000吨，年产干红果片300吨，每斤按市场价约4元， 年产值约120万元；提供就业10个，项目建成后确权给韩彦村，群众对项目实施效果较为满意。 | 项目建成后，由济源昊明饮品有限公司租赁经营，每年按投资额的6%获得收益，年增加村集体经济收入约24万元；就近带动10名群众务工，每人年均务工收入约1万元。同时带动约50户群众发展山楂种植特色产业，每户年可增加收入2000元。 | 下冶镇 | 农业农村局 |
| 21 | 2023年承留镇山楂条系列产品项目 | 产业项目 | 新建 | 承留村 | 2023.1-2023.10 | 建设冷库2座，约900平方米，半自动成型机、不锈钢烘干车、包装机等配套设施 | 210 | 财政资金 | 141户（其中脱贫户、监测对象61户） | 该项目建设建设冷库2座，约900平方米，半自动成型机、不锈钢烘干车、包装机等配套设施。建成后，按比例确权到张河、山坪、玉皇庙等村所有。 | 该项目建成后由河南药王堂生物科技有限公司进行经营，每年获得项目投入资金6%的收益。一是可以对济源山楂种植户山楂进行收购；二是可以为周边村脱贫户和困难群众就近提供就业岗位20余个。 | 承留镇 | 农业农村局 |
| 22 | 2023年济源示范区肉兔养殖场建设项目 | 产业项目 | 新建 | 孤树村 | 2023.1-2023.12 | 建设立体养殖兔舍1座，配套看护房、饲料库等配套设施，总面积约46亩。 | 1400 | 财政资金 | 承留及山区镇脱贫户及低收入群体 | 建设立体养殖兔舍1座，配套看护房、饲料库等配套设施，总面积约46亩。项目建成运营后，预计年可新增出栏商品兔200万只，建成后该项目确权到承留及山区镇相关村 | 该项目建成后由阳光兔业科技有限公司运营，按照“政府+龙头企业+村集体+农户”的模式运营，确权的村镇每年获得确权金额获得6%固定收益。同时可吸纳周边脱贫户、监测户约30人到项目区就业，增加群众收入。 | 承留镇 | 农业农村局 |
| 23 | 2023年核桃小镇冷链物流中心建设项目 | 产业项目 | 新建 | 双堂村 | 2023.1-2023.12 | 建设冷库900立方米，仓库600平方米，特色农产品展销用房600平方米及相关配套设施。 | 298 | 财政资金 | 21 | 项建设冷库900立方米，仓库600平方米，特色农产品展销用房600平方米。项目实施后建成小浪底特色水产品、农产品冷链物流中心，产生3000万元以上经济效益。项目建成后产权归双堂村所有，群众对项目实施较为满意。 | 项目建成后，由郑州万邦冷链合作租赁经营，按投资额6%获取租金，增加村集体经济收入约17万元，提供就业岗位15个，拉动辖区内农产品销售，带动群众增收。 | 坡头镇 | 农业农村局 |
| 24 | 2023年大峪镇奶牛养殖牛舍建设项目 | 产业项目 | 新建 | 东沟村 | 2023.2-2023.10 | 新建奶牛牛舍两栋面积约14400平方米及配套设施 | 498 | 财政资金 | 1122户,其中脱贫户、监测户26户 | 建设奶牛牛舍两栋面积约14400㎡。1栋牛棚可以养殖奶牛700头，年可收入约15万元。项目建成后确权到东沟村、槐姻、反头岭等8个村，群众对该项目实施效果较为满意。 | 该项目建成后，采取“公司+农户”的运营方式，由伟恒牛业公司负责运营，发展壮大奶牛养殖产业，每年按投资额的6%获得综合收益。提供10个就业岗位，带动周边农户发展奶牛副业，年可增加收入1000元 | 大峪镇 | 农业农村局 |
| 25 | 2023年大峪镇砚瓦河村菌菇种植及配套产业项目 | 产业项目 | 新建 | 砚瓦河村 | 2023.2-2023.12 | 新建菌菇种植大棚约2700平方米；100吨冷库1座，烘干房1座等配套。 | 220 | 财政资金 | 231户其中脱贫人口7户 | 新建菌菇种植大棚约2700平方米，100吨冷库1座，烘干房1座。项目的实施，调整优化我村农业产业结构，正常年份，生产24万袋，72万斤，年均营业收入216万元。并提供就业岗位30余个；项目建成后确权到砚瓦河村，群众对项目实施较为满意。 | 项目建成后，租赁给济源市心礼红农业专业合作社负责经营，每年向产权方缴纳不低于投资额6%的收益，增加村集体经济收入；带动2名脱贫群众和280名一般群众务工就业，年增加务工收入约3万元。从而激发脱贫户及困难群众创业的积极性。 | 大峪镇 | 农业农村局 |
| 26 | 2023年坡头镇电商产业园项目 | 产业项目 | 新建 | 坡头村 | 2023.1-2023.12 | 建设冷库600立方米，包装仓储车间400平方米；购买电商分拣包装线2条，农产品烘干设备1台套，冻干设备1台套及相关配套设施。 | 200 | 财政资金 | 96 | 建设冷库600立方米，包装仓储车间400平方米；购买电商分拣包装线2条，农产品烘干设备1台套，冻干设备1台套；项目实施后，全镇特色农产品电商销售收入达2000万元，并提供就业岗位22个，项目建成后产权归16个巩固脱贫任务村所有，群众对项目实施较为满意。 | 项目建成后由悯农实业公司租赁经营，按投资额6%收取租金，增加村集体经济收入，提供就业岗位22个，免费为16个有脱贫任务村和脱贫户销售农副产品，促进贫困群众发展生产，增收致富。 | 坡头镇 | 乡村振兴局 |
| 27 | 2023年王屋镇太洼村省派驻村第一书记项目 | 产业项目 | 新建 | 太洼村 | 2023.1-2023.11 | 安装光伏容量约120kwp等 | 51 | 财政资金50万元，自筹1万元 | 192户（其中包括2户脱贫户、监测户） | 新增光伏120kWp左右，使用寿命期25年，年平均发电收益约50616.38元，预计9年内可以收回投资成本，25年投资收益约 1265409.53元。项目建成后，村集体经济每年可增加收入5万元以上。 | 该项目建设后，由太洼村负责运营维护，每年可为村集体增加5万元以上经济收入，本村1户脱贫户、1户监测户及低收入群体每年可从收益中获得分红。项目建成后确权到太洼村，群众对项目实施较为满意。 | 王屋镇 | 乡村振兴局 |
| 28 | 2023年核桃小镇科技服务中心项目 | 产业项目 | 改建 | 双堂村 | 2023.1-2023.12 | 整修房屋1400平方米，硬化地面500平方米，新建厂房约400平方米，购买核桃干果脱壳加工设备1套及相关配套。 | 160 | 财政资金 | 21 | 改建场所1900平方米，新建厂房约400平方米，核桃干果脱壳加工设备1套。项目实施后，年接待各类人群1万人次，加工处理核桃干果200吨以上，经营收入约200万元以上，并提供就业岗位6个，项目建成后产权归双堂村所有。 | 项目建成后由河南丰之源生物科技有限公司租赁经营，按投资额6%收取租金，增加村集体经济收入，提供6个就业岗位，能解决30名群众短期务工，月收入1000元以上。群众对项目实施较为满意 | 坡头镇 | 林业局 |
| 29 | 2023年邵原镇花园村自来水管网改造工程 | 基础设施 | 新建 | 花园 | 2023.1-2023.12 | 铺设PE管网7870m；新建入户水表井及配套阀门205套；新建阀门井8个。 | 130 | 财政资金 | 205 | 铺设PE管网7870m；新建入户水表井及配套阀门205套；新建阀门井8个；项目建成后，可改善205户群众用水条件，夯实村内基础设施建设。项目建成后确权到花园村，群众对项目实施较为满意。 | 项目实施后花园村三个居民组205户群众生产生活饮水安全问题，解决“两不愁三保障”问题，改善群众生产生活条件，提升村基础设施建设。 | 邵原镇 | 水利局 |
| 30 | 2023年邵原镇院科村安全饮水工程项目 | 基础设施 | 新建 | 院科 | 2023.1-2023.12 | 铺设管网13000米；新建入户水表井及配套阀门230套；新建阀门井12个。 | 250 | 财政资金 | 320 | 铺设管网13000米；新建入户水表井及配套阀门230套；新建阀门井12个；项目建成后，可改善320户群众用水条件，夯实村内基础设施建设。项目建成后确权到院科村，群众对项目实施较为满意。 | 该工程实施后，可解决该村320户、1091人生活用水安全。解决“两不愁三保障”问题，改善群众生产生活条件，提升村基础设施建设。 | 邵原镇 | 水利局 |
| 31 | 2023年克井镇勋掌金水村道路改建项目 | 基础设施 | 改建 | 金水村 | 2023.2-2023.10 | 改建村主干道约8800㎡，新建排水沟427m长等 | 100 | 财政资金 | 356 | 改建村主干道路约8800㎡、新建排水沟427m等基础设施，解决群众出行安全问题，改善群众生产生活条件，夯实村内基础设施条件，提升人居环境质量，推动乡村振兴发展 | 该项目实施后，将极大地改善勋掌金水村356户1505人（其中：脱贫人口12户44人）出行条件，改善勋掌金水村人居环境条件，提升群众出行质量水平 | 克井镇 | 乡村振兴局 |
| 32 | 2023年克井镇茶店村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 茶店村 | 2023.2-2023.10 | 新修道路长约1650米、宽3.5米的路面等 | 100 | 财政资金 | 170 | 新修道路1650米，可解决群众出行困难难题，同时可改善群众生产生活条件，实现30余亩耕地耕种问题，提高粮食生产量。同时带动周边乡村游的发展。项目建成后确权到茶店村，群众对项目实施较为满意。 | 该项目实施后，一是可以改善群众生产生活条件，同时实现30余亩耕地耕种问题，夯实村基础设施建设，解决全村170户649人（其中：脱贫人口4户17人）出行及安全问题；二是带动周边旅游业可得到快速发展，群众可开展服务经营等三产活动，扩大群众收入增长点 | 克井镇 | 乡村振兴局 |
| 33 | 2023年克井镇勋掌新村道路改建项目 | 基础设施 | 改建 | 勋新村 | 2023.2-2023.10 | 改建村主干道约11306㎡等 | 100 | 财政资金 | 264 | 改建村主干道路约11306㎡等基础设施，解决群众出行安全问题，改善群众生产生活条件，夯实村内基础设施条件，提升人居环境质量。项目建成后确权到勋新村，群众对项目实施较为满意。 | 该项目实施后，将极大地改善勋掌新村4居民组264户1036人（其中：脱贫人口9户38人）的出行条件，改善勋掌新村人居环境条件，提升群众出行质量水平 | 克井镇 | 乡村振兴局 |
| 34 | 2023年克井镇勋掌古泉村道路改建及桥梁修建项目 | 基础设施 | 改建 | 古泉村 | 2023.2-2023.10 | 改建村主干道约6000㎡新修道路114m，道路架设桥梁1座等 | 100 | 财政资金 | 309 | 改建村主干道路约6000㎡，新修道路114m，架设桥梁1座等设施，解决群众出行安全基础设施，改善群众生产生活条件，夯实村内基础设施条件，推动乡村振兴。 | 该项目实施后，将极大地改善勋掌古泉村309户1146人（其中：脱贫人口9户27人，监测户1户3人）出行条件，改善勋掌古泉村人居环境条件，提升群众出行质量水平， | 克井镇 | 乡村振兴局 |
| 35 | 2023年项目工程配套费 | 项目管理费 | 新建 | 济源 | 2023.2-2023.12 | 2023年实施项目的设计、预决算、监理、第三方检测、测绘等费用 | 200 | 财政 资金 | —— | 解决2023年实施约30个项目的设计、预决算、监理、第三方检测、测绘等费用，保障项目顺利实施 | 加快项目进程，确保30个工程类项目顺利实施，提高项目工程质量 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
| 36 | 2023年济源示范区风险补偿金项目 | 金融项目 | 新建 | 济源示范区 | 2023.3-2023.12 | 为1550户脱贫人口和监测帮扶对象开展脱贫人口小额信贷提供风险保障 | 100 | 财政资金 | 1550 | 为约1550户脱贫人口和监测帮扶对象开展脱贫人口小额信贷提供风险保障 | 增加脱贫人口和监测帮扶对象的信贷投放力度，带动其创业致富，增加收入 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 8604 |  |  |  |  |  |  |

附件2

2024年济源巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施 期限 | 建设内容 | 投资概算（万元） | 资金筹措方式 | 受益对象 | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位 | 行业论证部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年王屋镇茶坊村蔬菜制种育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 茶坊 | 2023.10-2024.10 | 新建蔬菜制种育苗大棚约18亩约1.2万㎡ | 192 | 财政资金 | 300余户（其中脱贫户10余户） | 建设蔬菜制种育苗大棚约18亩1.2万㎡。大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季粮食作物，年可收入约12万元，可带动发展制种面积502余亩。项目建成后确权到茶坊村，群众对项目实施较为满意。 | 该项目建成后把大棚租赁给制种大户使用，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，该项目共增加村集体收入约12万元。该项目实施将带动300余农户（10户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口100余人。 | 王屋镇 | 农业农村局 |
| 2 | 2024年王屋镇庭芳、风门腰蔬菜制种育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 庭芳、风门腰 | 2023.10-2024.10 | 新建蔬菜制种育苗大棚约15亩1万㎡及配套等，其中庭芳村新建约10亩约0.67万㎡、风门腰村新建5亩约0.33万㎡ | 160 | 财政资金 | 200余户（其中脱贫户30余户） | 建设蔬菜制种育苗大棚约15亩1万㎡。大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，该项目年可收入约10万元，可带动发展制种面积500余亩。项目建成后确权到庭芳村和风门腰村，群众对项目实施较为满意。 | 该项目建成后把大棚租赁给制种大户使用，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，该项目共增加村集体收入约10万元。该项目实施将带动200余农户（30户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口70余人。 | 王屋镇 | 农业农村局 |
| 3 | 2024年王屋镇桃花洞村蔬菜制种育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 桃花洞 | 2023.10-2024.10 | 新建蔬菜制种育苗大棚约18亩约1.2万㎡ | 192 | 财政资金 | 250余户（其中脱贫户10余户） | 建设蔬菜制种育苗大棚约18亩1.2万㎡。大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季粮食作物，年可收入约12万元，可带动发展制种面积501余亩。项目建成后确权到村桃花洞村，群众对项目实施较为满意。 | 该项目建成后把大棚租赁给制种大户使用，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，该项目共增加村集体收入约12万元。该项目实施将带动250余农户（10户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口100余人。 | 王屋镇 | 农业农村局 |
| 4 | 2024年克井镇蔬菜制种育苗大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 金水、 双峰、后沟河 | 2023.10-2024.10 | 新建蔬菜制种育苗大棚约10666平方米及配套等，其中：金水村村新建约3333平方米、双峰村新建约3333平方米、后沟河村新建约5334平方米 | 180 | 财政资金 | 632户,其中脱贫户47户 | 新建蔬菜制种育苗大棚约10666平方米；大棚1年可以种植两季，一季制种育苗、一季蔬菜，1亩大棚年可收入约1.5万元，该项目年可收入约27万元；可带动发展制种面积540亩；3.项目建成后确权到村，由村集体经济主导经营。 | 该项目建成后由村集体经济经营，采取“合作社+公司+农户”等方式，发展壮大村集体经济，一亩大棚租金约0.6万元，该项目共增加村集体收入约10.8万元。该项目实施将带动632余农户（47户脱贫户）发展蔬菜制种，农户每亩蔬菜制种年可增收3000元，带动脱贫人口160人。 | 克井镇 | 农业农村局 |
| 5 | 2024年坡头镇智慧花卉苗木基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 白道河村 | 2024.1-2024.12 | 新建玻璃日光温室约1700平方米，生产管理用房约600平方米，仓库（含冷库）约300平方米，提升道路约1000米（4米宽）等。 | 380 | 财政资金 | 123 | 新建玻璃日光温室约1700平方米，生产管理用房约600平方米，仓库（含冷库）约300平方米，提升道路约1000米（4米宽）。项目实施后，每年鲜切花收益500万元以上，带动花卉苗木种植1000亩。项目建成后产权归16个巩固脱贫任务村所有。 | 项目建成后，由河南尚柳生态园林股份有限公司租赁经营，按投资额6%获取租金，可以增加村级集体经济收入约22万元，提供就业岗位约30个，每人可增加收入6000元以，群众对项目实施较为满意 | 坡头镇 | 林业局 |
| 6 | 2024年奶山羊养殖场项目三期 | 产业项目 | 改建 | 南窑村 | 2024.1-2024.12 | 改建构筑物面积约3400平方，建设挤奶大厅、精料库、干料库奶站、值班室、羊舍等。 | 295 | 财政资金 | 30 | 改建厂房3400平方米，建设挤奶大厅1座，精料库1个，羊舍1座；项目实施后年产值约400万以上，并提供就业岗位10个，项目建成后确权到南窑村等5个行政村，群众对项目实施较为满意。 | 项目建成后，租赁给河南省凯恩农牧科技有限公司，按总投资6%的收取租金，年收益约17万元；带动就业10余人，每人每年增收2万元以上，带动脱贫群众约20人。 | 邵原镇 | 农业农村局 |
| 7 | 2023年大峪镇甜糯玉米、鲜食红薯生产加工基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 寺郎腰村 | 2024.1-2024.12 | 新建鲜食加工车间约3600平方米，其中包括机械库、冷冻库、包装车间等配套工程，购置灭菌锅、漂烫机、清洗机、扒皮机、旋切机、真空泵、蒸汽发生器等配套设备。 | 1000 | 财政资金 | 193户653人 | 新建鲜食加工车间约3600平方米，购置灭菌锅、漂烫机、清洗机、扒皮机、旋切机、真空泵、蒸汽发生器等配套设备。项目的实施，可生产鲜食玉米1250万穂，鲜食红薯300万公斤，年营业收入约4000万；并提供就业岗位50余个，项目建成后确权到寺郎腰村、方山村、反头岭村、槐姻村、陡岩沟村、东沟村，群众对项目实施较为满意。 | 项目建成后，租赁给济源市梯田农业专业合作社负责经营，每年向产权方缴纳不低于投资额6%的收益；带动5名脱贫群众和40余名一般群众务工就业，年增加务工收入约3万元。从而激发脱贫户及困难群众和一般农户创业的积极性，并主动发展第三产业。 | 大峪镇 | 农业农村局 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2399 |  |  |  |  |  |  |

附件3

2025年济源巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库

统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 实施 期限 | 建设内容 | 投资概算（万元） | 资金筹措方式 | 受益对象（户） | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 责任单位 | 行业论证部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年邵原镇唐山村小麦石磨加工厂项目 | 产业项目 | 改建 | 唐山村 | 2025.1- 2025.12 | 在原有村旧房地基基础上改建厂房500平方米，新建仓库及包装车间200平方米，购买石磨加工设备，硬化场地等。 | 160 | 财政资金 | 13 | 改建厂房约500平方米，新建仓库和包装车间约200平方米，购置石磨加工设备；项目建成后，发展小麦石磨面加工产业，年产值约80万元，带动13户脱贫户增收，每年使用小麦约2000吨；并提供就业岗位10余个；项目建成后确权到唐山村等3个行政村，群众对项目实施较为满意 | 项目建成后，租赁给唐山村集体经济合作社运营，按总投资6%的收取租金，年收益约9万元；不仅能够带动唐山村13户贫困户增收，更能增加全村居民的收入，每年约使用小麦2000吨，增加种植户的收入。 | 邵原镇 | 农业农村局 |
| 2 | 2025年邵原镇碌碡村辣椒厂二期 | 产业项目 | 改建 | 碌碡村 | 2025.1- 2025.12 | 改建车间500平方米，新建自动化生产线，购置灌装机、切断机、切丝机、封装机等设备；新建约100平方米冷库1座。 | 295 | 财政资金 | 10 | 改建车间500平方米，新建自动化生产线一条；建设100平方米冷库一座；购置灌装机、切断机、切丝机、封装机等设备；项目实施后年产值约300万以上，并提供就业岗位10个，项目建成后确权到碌碡村等5个行政村，群众对此较为满意。 | 项目建成后，租赁给济源市碌碡妙脆辣坊，按总投资6%的收取租金，年收益约17万元；带动就业20余人，每人每年增收2万元以上，带动脱贫群众种植辣椒，每亩增收4000元以上，有效增加群众收入。 | 邵原镇 | 农业农村局 |
| 3 | 2025年大峪镇新杨家禽育种基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 董岭村 | 2025.1- 2025.12 | 新建产蛋舍2幢约2200平方、预备育刍舍1幢约1100平方、孵孚室1幢约600平方、蛋库料库1幢约450平方等配套设备、配套工程。 | 1500 | 财政资金 | 193户653人 | 新建产蛋舍2幢约2200平方、预备育刍舍1幢约1100平方、孵孚室1幢约600平方、蛋库料库1幢约450平方等配套设备、配套工程。项目实施，打造国家级原种家禽核心繁育基地，达到曾祖代6万套/年，祖代260万套/年，父母代2亿套/年的生产规模，年均营业收入1.3亿。并提供就业岗位30余个；项目建成后确权到董岭村、朝村、王坑村、小横岭村、王拐村、朱谷堆村、上寨村、堂岭村、鹿岭村，群众对项目实施较为满意。 | 项目建成后，租赁给济源市市新杨（河南）育种公司，由公司社负责经营，每年向产权方缴纳不低于投资额6%的收益，年增加村集体经济收入约90万元；带动2名脱贫群众和30余名一般群众务工就业，年增加务工收入约3万元。从而激发脱贫户及困难群众和一般农户创业的积极性，并主动发展第三产业。 | 大峪镇 | 农业农村局 |
| 4 | 2025年大峪镇秸秆饲料加工项目 | 产业项目 | 改建 | 寺郎腰村 | 2025.1- 2025.10 | 租赁场地3300平方(其中硬化地面2850平方，大棚约400平方，20吨地磅一台、办公用房50平方)、购买玉米收割机、装料挖机、装料铲车、四轮拖拉机、打捆机、饲料粉碎机、饲料运输车辆等设备 | 200 | 财政资金 | 264户，其中脱贫人口11户 | 该项目建成后，年加工秸秆饲料约5000吨以上，每吨售价约200-250元，每吨利润约50-100元，年利润约25-50万元；调整优化农业产业结构，可提供10-15个就业岗位，脱贫户及困难群可就近就业。激发群众主动发展第三产业，项目建成后，确权到林仙、寺朗腰、方山三村，项目建成后群众对该项目实施效果较为满意。 | 该项目建成后，主要是为养牛产业提供饲料来源，由第三方大美大峪实业有限公司负责经营管理，每年向缴纳不低于投资额6%的收益。带动10-15个农户就近就业。项目建成后年可加工小麦、玉米秸秆2万余亩，每亩产秸秆0.25吨，每吨秸秆收购价约为100-150元。预计脱贫户及困难群众年增加收入2000元 | 大峪镇 | 农业农村局 |
| 5 | 2025年邵原镇南窑村安全饮水工程项目 | 基础设施 | 新建 | 南窑村 | 2025.1- 2025.12 | 铺设PE50管网5700米、铺设PE40管网6100米、铺设PE32管网6000米、铺设PE20管网4700米，新建阀门井6座、入户水表井及配套阀门125套 | 80 | 财政资金 | 125 | 铺设PE50管网5700米、铺设PE40管网6100米、铺设PE32管网6000米、铺设PE20管网4700米，新建阀门井6座、入户水表井及配套阀门125套；项目建成后，可改善125户群众用水条件，夯实村内基础设施建设。项目建成后确权到南窑村，群众对项目实施较为满意。 | 该工程实施后，可解决该村4个居民组125户486人的饮水安全。解决“两不愁三保障”问题，改善群众生产生活条件，提升村基础设施建设。 | 邵原镇 | 水利局 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 2235 |  |  |  |  |  |  |

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室    2022年12月4日印发