|  |
| --- |
| 济巩固脱贫办〔2023〕5号 |

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室

关于新增2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和

乡村振兴项目入库的通知

各镇人民政府，各相关单位：

根据《河南省乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的指导意见》（豫乡振〔2021〕11号）、《济源示范区乡村振兴局关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设的实施方案》（济乡振〔2021〕14号）、《济源示范区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）支持项目申报入库指南》（济乡振〔2022〕26号）精神,结合济源实际，为支扶持发展新型农村集体经济，进一步提升农村集体经济实力，，经村申报、镇审核、行业部门论证，示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组同意，公示无异议后，将坡头镇清涧水韵二期项目、大峪镇岳灵山文创田园综合体项目、2023年大峪镇小龙虾产业研究技术服务项目等6个项目新增纳入2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。

附：2023年新增巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴

项目库统计表

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室

2023年7月14日

附 件

2023年新增巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表

| 序  号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施  地点 | 实施期限 | 主要建设任务 | 资金  规模  （万元） | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 帮扶机制 | 责任单位 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年梨林镇食用明胶生产合作项目 | 产业项目 | 新建 | 梨林工业园区 | 2023.6-2023.12 | 采购食用明胶膜浓缩设备2套等 | 165 | 财政资金150万元，企业自筹15万元 | 小南庄、薛庄、后荣村及周边群众 | 项目实施后，作为明胶生产线的1个环节，年产食用明胶约2000吨；提供就业岗位10个以上。项目建成后确权到梨林镇小南庄、薛庄、后荣村3个村，群众对项目实施较为满意 | 项目建成后，由博澳生物科技有限公司负责运营管护，每年向确权村缴纳实际投资额8%收益，持续增加村集体经济收入；带动周边群众就业10人；通过“企业+合作社+养殖户”的方式敞开收购脱贫人口、全市养殖户及合作社的牛、羊皮等农副产品，带动群众增收 | 梨林镇 | 组织部 |
| 2 | 2023年坡头镇清涧水韵二期工程项目 | 产业项目 | 新建 | 坡头镇清涧村 | 2023.6-2023.12 | 新建民宿5间约200平方米，新建多功能服务中心约300平方，硬化地面约1200平方米，配备管网约300米等 | 110 | 财政资金100万元，企业自筹10万元 | 蒋庄、佛涧村 | 项目实施后，新增民宿5间，服务中心1个，每年预计可收入20万元以上，提供就业岗位5个以上。项目建成后确权到蒋庄、佛涧村2个村，群众对项目实施较为满意 | 项目建成后，由济源市慕山依水生态农庄有限公司租赁经营，每年按照实际投资额8%支付收益，增加村集体经济收入，并带动周边群众长期就业。 | 坡头镇 | 组织部 |
| 3 | 2023年大峪镇岳灵山文创田园综合体项目 | 产业项目 | 新建 | 桥沟村 | 2023.6-2023.12 | 新建民宿小木屋8座，增设1台变压器 | 150 | 财政资金100万元，企业自筹50万元 | 桥沟村、冢堌堆村 | 项目实施后，新增民宿小木屋8座，预计年收入20万元；提供10个就业岗位。项目建成后确权到桥沟村、冢堌堆村2个村，群众对项目实施较为满意 | 项目建成后，由济源市锦拓建设实业有限公司以租赁方式负责运营管护，每年按实际投资额的8%支付租金，提高村集体经济收入，带动群众就业10人以上 | 大峪镇 | 组织部 |
| 4 | 2023年王屋镇“在王屋”农旅文化体验中心项目 | 产业项目 | 新建 | 柏木洼村 | 2023.6-2023.12 | 新建农旅文化体验中心配套房屋建设约1000平方米（含服务中心、会议室、图书室、中医馆、民宿6间等） | 150 | 财政资金 | 王屋镇毛洼村、和沟村、燕庄村 | 项目实施后，新增农旅服务中心1000平方米，每年预计可收入20万元，提供就业岗位10个，项目建成后确权到毛洼村、和沟村、燕庄村3个村，群众对项目实施较为满意 | 项目建成后，由济源市“在王屋”有限公司负责经营，按实际投资额的8%获取收鹢益，提高村集体经济收入，带动群众就业10人；同时带动周边群众发展农家乐和农产品销售 | 王屋镇 | 组织部 |
| 5 | 2023年轵城镇农产品仓储合作项目 | 产业项目 | 新建 | 新峡村 | 2023.8-2023.12 | 新建约2800平方米仓库及配套设施 | 150 | 财政资金 | 新峡村、丁斗村、岭头村 | 项目实施后，新建仓库约2800平方米，提供就业岗位8个，项目建成后确权丁斗村、岭头村和新峡村，群众对项目实施较为满意 | 项目建成后，由河南瑞星农牧科技有限公司租赁运营管护，按照实际投资额5%支付租金收益，增加村集体经济收入，并带动周边群众长期就业8人 | 轵城镇 | 组织部 |
| 6 | 2023年大峪镇小龙虾产业研究技术服务项目 | 产业项目 | 新建 | 东沟村 | 2023.6—2023.11 | 专业科研团队合作，根据小龙虾全产业链技术开发需求，提供养殖、水草繁育、饲料加工等技术服务项目 | 10 | 财政资金 | 东沟村 | 通过提供技术服务，建成小小龙虾产业研究示范养殖基地1个，培训3名技术人员，提高小龙虾成活率、产出率、种苗质量，并带动周边农户养殖 | 项目实施后，由济源峪见花溪虾生态农业科技发展有限公司牵头负责运营建设，带动东沟村及其他有条件的村发展小龙虾产业，并帮助各村成立小龙虾产业合作社。技术服务期满后，采取“公司+合作社+农户”的发展模式进行运营 | 大峪镇 | 农业农村局 |
| 合计 | | —— | —— | —— | —— | —— | 735 | —— | —— | —— | —— |  | —— |

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 2023年4月24日印发