2024年度新增巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库统计表

| 序号 | 项目  名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施  地点 | 主要建设内容 | 概算  投资（万元） | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 实施  期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年大峪镇砚瓦河村菌菇种植项目（二期） | 产业  项目 | 新建 | 砚瓦  河村 | 新增2米高锌钢管种植架150组，自动卷被机8套。 | 55 | 新增2米高锌钢管种植架150组，自动卷被机8套.该项目可解决当地20人就业问题，同时实现村集体经济收入持续增长。预计每年租金收益3万元,项目建成后确权到大峪镇砚瓦河村,群众对该项目实施效果较为满意。 | 项目建成后，由济源市心礼红农业合作社以租赁方式取得菌菇种植加工经营使用权，按衔接资金投资额的6%支付租金，每年约3万元，带动种植户20户，参与高附加值果树种植，同时进行错季销售，提高集体经济收益。 | 2024.03-2024.08 | 大  峪  镇 |
| 2 | 2024年大峪镇堂岭村农产品冷藏库项目 | 产业  项目 | 新建 | 堂岭村 | 新建冷藏库1座，主要包括恒温恒湿气调库1间和低温冷藏库1间，总建筑面积约250平方米（库长10，宽15米，高4米）；配套约60平方米混凝土分拣车间1间；场地平整硬化约300平方米，厚20厘米；购置40P比泽尔高温风冷机组两台、DD210冷风机2台、DJ210冷风机2台 | 55 | 项目建成后确权到堂岭村，由村党支部领办的济源市富创农业专业合作社租赁使用，每年按投资额的6%交纳租金。项目建成后，可解决季节储存50万斤黄桃、红薯、甜玉米等，延长销售时间，增加收入；可扩大土地流转面积约70亩，带动15户农户发展黄桃、红薯、甜玉米等产业，增加农民收入，群众对该项目实施效果较为满意。 | 项目建成后，由济源市富创农业专业合作社以租赁方式取得冷藏库等设施的经营使用权。租期不高于20年，按衔接资金投资额的6%支付租金，每年约3万元，项目投产后，在村集体合作社带动下，村集体流转土地200余亩，扩大黄桃、甜玉米、品质红薯的种植规模，带动种植户15户，参与高附加值果树及农作物种植，同时进行错季销售，提高集体经济收益 | 2024.03-2024.08 | 大  峪  镇 |
| 3 | 2024年大峪镇小横岭村仓储冷库项目 | 产业  项目 | 改建 | 小横岭村 | 利用村现有老教室改建仓储冷库1座，主要包括保鲜库2间，恒温气调库1间，总建筑面积约180平方米（每间库长10米、宽6米、高2.8米）；安装冷风机3台等；铺设生产路约1500米（长1500米，宽3米，厚15厘米的水泥道路，含路基处理）。 | 58 | 项目建成后确权到小横岭村，由村党支部领办的济源市小横岭农业专业合作社租赁使用，每年按投资额的6%交纳租金。项目建成后，能够解决黄桃储存问题，延长销售时间，增加村集体经济收入；可带动20户发展黄桃产业，增加农民收入，群众对该项目实施效果较为满意 | 项目建成后，由济源市小横岭农业专业合作社以租赁方式取得加工车间等配套设施的经营使用权。租期不高于20年，按衔接资金投资额的6%支付租金，每年约3万元，项目投产后，在村集体合作社带动下，扩大黄桃种植规模，实现标准化、规模化生产，形成村内特色产业，带动种植户20户，参与高附加值果树种植，同时进行错季销售，提高集体经济收益。 | 2024.03-2024.08 | 大  峪  镇 |
| 4 | 2024年思礼镇北姚村鹿茸菇厂扩建项目 | 产业  项目 | 新建 | 北姚村 | 新建鹿茸菇规格为2m×1.1m×1.75m培养架750个。 | 53 | 该项目建成后产权归属于北姚村，由聚鑫食用菌合作社进行专业租赁运营。聚鑫食用菌合作社按照规范化的运营管理模式，每年按不低于投入资金的6%向村集体支付保底租金，约3万余元。群众对该项目实施效果较为满意。 | 项目建成后，扶持新型农村集体经济衔接资金所产生的3万元村集体收益，将通过“四议两公开”的方式用于村集体公益事业；直接带动群众就业3人，年人均增收30000元。 | 2024.03-2024.10 | 思  礼  镇 |
| 5 | 2024年思礼镇洛峪新村智慧渔场扩建项目 | 产业  项目 | 新建 | 洛峪新村 | 新建1座单层砖混结构饲料仓库，建设面积约540平方米（长64米，宽8.5米，高3.5米），包含仓库主体建设、搭建彩钢瓦防护、墙体刷漆、门窗安装、水电安装、铺设地板砖等。 | 55 | 项目建成后确权到洛峪新村，由济源市峪丰渔业农民专业合作社租赁使用，每年按不低于投入资金的6%向村集体支付保底租金，约3万余元。合作社可解决2名群众稳定就业，使群众年增收7万余元。群众对该项目实施效果较为满意。 | 项目建成后，由济源市峪丰渔业农民专业合作社租赁使用，前五年按投入资金的6%向村集体支付保底租金，约3万元。项目投产后，通过合作社自主招聘，带动村2内群众稳定就业2人，年人均增收3万余元。在探索“鱼-菜共生系统”落地应用的同时，带动蔬菜种植户60余人开展高效农业生产发展 | 2024.03-2024.10 | 思  礼  镇 |
| 6 | 2024年五龙口镇西正村智慧超市便民服务驿站项目 | 产业  项目 | 改建  新建 | 西正村 | 改建310平米智慧超市便民服务驿站，新建约150平米砖混结构用于仓库。主体结构进行水电改造、地面铺砖、墙体及顶面修补、增设消防设施、隔墙拆除、门窗更换、外墙真实漆喷涂、收银台建设等；采购超市货架（钢木结构单面90\*350\*1950，双面890\*700\*1950）各25组 | 60 | 项目建成后，整体租赁给市供销社进行经营，由市供销每年按照总投资60万元的6%向西正村支付租金3.6万元，项目建成后确权到西正村，群众对该项目实施效果较为满意。 | 带动就业务工，通过招聘收银员、理货员等岗位，预计可为周边群众提供5个就业岗位，个人月均收入1000元以上；帮助产销对接，通过超市收售周边群众农产品及农副产品，帮助群众增加收入。 | 2024.03-2024.10 | 五龙口镇 |
| 7 | 2024年王屋镇石匣村酸枣芽茶厂建设项目 | 产业  项目 | 改建、新建 | 石匣村 | 改造原有建筑约110平方米，其中改造成冷库55平方米，储藏室55平方米，内容包含地面、墙面翻新，门窗更换，购买冷库设备；新建炒茶车间约100平方米，主体结构为轻钢结构，层高3.5米；购买茶杀青机、烘干机、揉捻机等炒茶设备1套。 | 55 | 项目建成后，由产业发展合作社“济源品山水茶叶坊”，合作社负责运营，每年按投资额的6%收取租金约3万元，根据市场行情和运行情况调整租金。项目建成后确权到石匣村，群众对该项目实施效果较为满意。 | 项目建成后每年村集体收增收3万元，带动群众就业约10人，每人每月收入约3000元，合作社吸收28户入股，每年每户分红2000元，带动群众30人从事采酸枣芽，每人每天约100元，每人每年增收约3000元。 | 2024.03-2024.10 | 王  屋  镇 |
| 8 | 2024年大峪镇王庄村省派驻村第一书记项目 | 产业项目 | 新建 | 王庄村 | 建设阳光连体小龙虾养殖大棚约5000平方米 | 53 | 通过项目实施，建设小龙虾养殖大棚约5000㎡，年出栏一万斤小龙虾，按市场均价每斤20元，年销售额约20万元，1斤小龙虾养殖成本10元，年利润约10万元；养殖项目建成后确权到王庄村，可提供10个工作岗位，群众对该项目实施效果较为满意。 | 项目建成后，由大美大峪有限公司负责运营，按投额6%缴纳收益，村集体经济年收入增加约6万元。土地流转9.3亩，年流转费5400万元；带，带动10名农户就业，年增加收入2000元。 | 2024.4-2024.10 | 大  峪  镇 |
| 9 | 2024年王屋镇太洼村省派驻村第一书记项目 | 产业项目 | 新建 | 太洼村 | 安装光伏容量约为140kwp左右 | 50 | 140kWp左右的光伏并网发电169012.29度，系统在25年寿命期内项目运行期的年平均发电收益为59311.86元，预计9年内可以收回投资成本，25年投资收益约 1482796.69元。项目建成后，村集体经济每年度可增加收入5万元以上。项目建成后确权到太洼村，群众对项目实施较为满意。 | 该项目建设后，由太洼村负责运营维护，每年可为村集体增加5万元以上经济收入，本村1户脱贫户、1户监测户及低收入群体每年可从收益中获得分红。 | 2024.01-2024.12 | 王屋镇 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 494 |  |  |  |  |