## 附件2-2 2017年专项扶贫资金台账 (hidden)
附件2-1
2017年财政专项扶贫资金台账
市县名称： | [5 empty] | 金额单位：万元
指标文号 | 文件名称 | 资金类别 | 专项扶贫资金安排数
|  |  | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县
合计

## 附件2-3 2018年专项扶贫资金台账 (hidden)
附件2-1
2018年财政专项扶贫资金台账
市县名称： | [5 empty] | 金额单位：万元
指标文号 | 文件名称 | 资金类别 | 专项扶贫资金安排数
|  |  | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县
合计

## 2018年
2018年财政专项扶贫资金项目计划完成情况
金额单位：万元
序号 | 资金指标文号 | 项目名称 | 项目性质 | 项目牵头单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 专项扶贫资金安排数 |  |  |  | 专项扶贫资金支出数 |  |  |  | 建设周期 |  | 项目效益 |  |  | 是否为2018年项目库项目 | 非2018年项目库项目原因 | 是否抽查
|  | 项目名称 | 项目性质 | 项目牵头单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 开始日期 | 结束日期 | 贫困户数 | 贫困人数 | 其他农户
合计 | [6 empty] | 2820 | 16 | 1319 | 1485 | 2820 | 16 | 1319 | 1485 | —— | —— | —— | —— | ——
1 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市第一批风险补偿金 | 其他 | 市扶贫办 | 济源市 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 2018.2 | 2018.9 | 1573 | 5237
2 | 豫财农〔2018〕55号 | 2018年济源市第二批风险补偿金 | 其他 | 市扶贫办 | 济源市 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 2018.2 | 2018.9 | 1573 | 5237
3 | 济财预〔2018〕0056号 | 第三批风险补偿金 | 其他 | 市扶贫办 | 济源市 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 0.21559 |  |  | 0.21559 | 0.21559 |  |  | 0.21559 | 2018.2 | 2018.10 | 1573 | 5237
4 | 济财预〔2018〕0056号 | 第四批风险补偿金 | 其他 | 市扶贫办 | 济源市 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 0.2603 |  |  | 0.2603 | 0.2603 |  |  | 0.2603 | 2018.2 | 2018.10 | 1573 | 5237
5 | 豫财农〔2018〕53号 豫财农〔2018〕55号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市扶贫一揽子保险（人身意外、住房、种植业和养殖业保险） | 金融扶贫 | 市扶贫办 | 济源市 | 为所有建档立卡贫困户提供人身意外、农房、种植业、养殖业等风险保障，资金使用具体以实际投保数量、亩数为准 | 107.0951 |  | 99 | 8.0951 | 107.0951 |  | 99 | 8.0951 | 2018.3 | 2018.10 | 1569 | 5209
6 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市扶贫一揽子保险（住院医疗补充保险） | 金融扶贫 | 市扶贫办 | 济源市 | 为所有建档立卡贫困户提供无起付线、无报销比例，最高报销20万元住院医疗保险，资金使用具体以市级投保人数为准 | 70.9512 |  |  | 70.9512 | 70.9512 |  |  | 70.9512 | 2018.3 | 2018.10 | 1569 | 5209
7 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市种植业（小麦）保险 | 金融扶贫 | 市扶贫办 | 济源市 | 为贫困户2017年冬小麦4035.33亩保险 | 2.1791 |  |  | 2.1791 | 2.1791 |  |  | 2.1791 | 2018.3 | 2018.3 | 1188 | 4066
8 | 豫财农〔2017〕195号 | 2018年济源市梨林镇水运庄村水泥路工程 | 基础设施 | 民宗委 | 梨林镇水运庄村 | 硬化0.18米厚村组道路3条，7米路83米、3.4米路80米、5.2米路82米；每条路中间修排水渠并加盖盖板等 | 20.8225 | 16 |  | 4.8225 | 20.8225 | 16 |  | 4.8225 | 2018.3 | 2018.11 |  |  | 1780
9 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市民宗委付济源市农村商业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 民宗委 | 济源市 | 扶贫贷款风险补偿金 | 0.17755 |  |  | 0.17755 | 0.17755 |  |  | 0.17755 | 2018.12 | 2018.12 | 1573 | 5237
10 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市梨林镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 梨林镇 | 济源市 | 扶贫贷款风险补偿金 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 2018.10 | 2018.10 | 1573 | 5237
11 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段梨林镇雨露计划 | 能力建设 | 梨林镇 | 梨林镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2018.3 | 2018.8 | 2 | 5
12 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市梨林镇雨露计划 | 能力建设 | 梨林镇 | 梨林镇 | 职业教育培训1人 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 2018.3 | 2018.5 | 1 | 3
13 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市梨林镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 梨林镇 | 梨林镇 | 丰之源带贫11户 | 0.30556 |  |  | 0.30556 | 0.30556 |  |  | 0.30556 | 2018.3 | 2018.6 | 11 | 16
14 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市思礼镇雨露计划 | 能力建设 | 思礼镇 | 思礼镇 | 职业教育培训2人 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2018.3 | 2018.5 | 2 | 6
15 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段思礼镇雨露计划 | 能力建设 | 思礼镇 | 思礼镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2018.3 | 2018.8 | 2 | 6
16 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市思礼镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 思礼镇 | 思礼镇 | 阳光兔业带贫13户 | 0.36833 |  |  | 0.36833 | 0.36833 |  |  | 0.36833 | 2018.3 | 2018.6 | 13 | 33
17 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市思礼镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 思礼镇 | 济源市 | 扶贫贷款风险补偿金 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2018.10 | 2018.10 | 1573 | 5237
18 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市轵城镇周楼村排水沟修建老区建设工程 | 基础设施 | 轵城镇 | 轵城镇周楼村 | 主要施工内容：新修排水沟375米，盖板414米及路肩、管道等配套设施 | 13.5935 |  |  | 13.5935 | 13.5935 |  |  | 13.5935 | 2018.3 | 2018.10 |  |  | 849
19 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市轵城镇新安村安全饮水老区建设工程 | 基础设施 | 轵城镇 | 轵城镇新安村 | 新打深水井1眼约130米，包含水泵、管理房、配电柜、水管等配套设施 | 16.8155 |  |  | 16.8155 | 16.8155 |  |  | 16.8155 | 2018.3 | 2018.10 |  |  | 885
20 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市轵城镇雨露计划 | 能力建设 | 轵城镇 | 轵城镇 | 职业教育培训2人 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2018.3 | 2018.5 | 2 | 5
21 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段轵城镇雨露计划 | 能力建设 | 轵城镇 | 轵城镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2018.3 | 2018.8 | 2 | 5
22 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市轵城镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 轵城镇 | 轵城镇 | 丰之源10户、阳光兔业4户 | 0.39111 |  |  | 0.39111 | 0.39111 |  |  | 0.39111 | 2018.3 | 2018.6 | 14 | 24
23 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市轵城镇工程配套费 | 其他 | 轵城镇 | 轵城镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 1.6826 |  |  | 1.6826 | 1.6826 |  |  | 1.6826 | 2018.4 | 2018.12 |  |  | 1734
24 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市轵城镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 轵城镇 | 济源市 | 扶贫贷款风险补偿金 | 2.4184 |  |  | 2.4184 | 2.4184 |  |  | 2.4184 | 2018.1 | 2018.10 | 1573 | 5237
25 | 豫财农〔2017〕192号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市克井镇古泉村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 克井镇 | 克井镇古泉村 | 硬化村组及田间道路2046.621米，宽4.5米，厚0.18米 | 95.7115 |  | 70 | 25.7115 | 95.7115 |  | 70 | 25.7115 | 2018.5 | 2018.7 | 10 | 39
26 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市克井镇勋新村农田水利及水泥路工程 | 基础设施 | 克井镇 | 克井镇勋新村 | 新修混凝土渠道2210.3米，改造混凝土渠道299米，铺设盖板520米；硬化0.18米厚、4米宽水泥道路391米等 | 78.4902 |  |  | 78.4902 | 78.4902 |  |  | 78.4902 | 2018.6 | 2018.9 | 9 | 25
27 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市克井镇茶店村水利老区建设工程 | 基础设施 | 克井镇 | 克井镇茶店村 | 修建排水沟157.7米，并加盖盖板；新修灌溉渠456.9米，改造灌溉渠66.5米 | 13.4804 |  |  | 13.4804 | 13.4804 |  |  | 13.4804 | 2018.5 | 2018.6 | 5 | 19
28 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市克井镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 克井镇 | 克井镇 | 为1户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.077333 |  |  | 0.077333 | 0.077333 |  |  | 0.077333 | 2018.3 | 2018.6 | 1 | 4
29 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市克井镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 克井镇 | 克井镇 | 丰之源带贫38户 | 1.0556 |  |  | 1.0556 | 1.0556 |  |  | 1.0556 | 2018.3 | 2018.6 | 38 | 116
30 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市克井镇雨露计划 | 能力建设 | 克井镇 | 克井镇 | 职业教育培训2人 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2018.3 | 2018.5 | 2 | 7
31 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段克井镇雨露计划 | 能力建设 | 克井镇 | 克井镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2018.3 | 2018.8 | 2 | 7
32 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市克井镇工程配套费 | 其他 | 克井镇 | 克井镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 6.008 |  |  | 6.008 | 6.008 |  |  | 6.008 | 2018.4 | 2018.12 | 24 | 83
33 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市邵原镇碌碡村水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 邵原镇 | 邵原镇碌碡村 | 厚18公分混凝土路面705米长，宽3米，合计2115平方米 | 20.4572 |  |  | 20.4572 | 20.4572 |  |  | 20.4572 | 2018.3 | 2018.11 | 10 | 40
34 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市邵原镇东阳村水泥路工程 | 基础设施 | 邵原镇 | 邵原镇东阳村 | 厚18公分混凝土路面544.3米，合计2068.82平方米 | 22.8502 |  |  | 22.8502 | 22.8502 |  |  | 22.8502 | 2018.3 | 2018.11 | 3 | 5
35 | 豫财农〔2018〕53号 | 2018年济源市邵原镇刘下沟村水利工程 | 基础设施 | 邵原镇 | 邵原镇刘下沟村 | 新建100立方米蓄水池一座，新打水井2口约100米深及配套设施，维修旧水井1口 | 19.9535 |  | 19.9535 |  | 19.9535 |  | 19.9535 |  | 2018.3 | 2018.11 | 28 | 87
36 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市邵原镇雨露计划 | 能力建设 | 邵原镇 | 邵原镇 | 职业教育培训50人 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 2018.3 | 2018.5 | 50 | 143
37 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市邵原镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 邵原镇 | 邵原镇 | 为46户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 1.8156 |  |  | 1.8156 | 1.8156 |  |  | 1.8156 | 2018.3 | 2018.5 | 46 | 129
38 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市邵原镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 邵原镇 | 邵原镇 | 阳光兔业带贫213户 | 6.035 |  |  | 6.035 | 6.035 |  |  | 6.035 | 2018.3 | 2018.6 | 213 | 621
39 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市邵原镇工程配套费 | 其他 | 邵原镇 | 邵原镇 | 用于项目设计、竣工测绘、预决算、监理、第三方检测等 | 12.1 |  |  | 12.1 | 12.1 |  |  | 12.1 | 2018.4 | 2018.12 | 117 | 369
40 | 豫财农〔2018〕53号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市邵原镇付济源市农村商业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 邵原镇 | 济源市 | 扶贫贷款风险补偿金 | 64.9949 |  | 0.046547 | 64.9483 | 64.9949 |  | 0.046547 | 64.9483 | 2018.10 | 2018.12 | 1573 | 5237
41 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市邵原镇付济源市农业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 邵原镇 | 济源市 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | 2018.10 | 2018.10 | 1573 | 5237
42 | 豫财农〔2017〕192号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市邵原镇北寨村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 邵原镇 | 邵原镇北寨村 | 全长18公分厚混凝土2001.4米，合计9992.3平方米，路口14公分厚143.4平方米 | 96.743 |  | 70 | 26.743 | 96.743 |  | 70 | 26.743 | 2018.3 | 2018.11 | 28 | 110
43 | 豫财农〔2017〕192号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市邵原镇神沟村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 邵原镇 | 邵原镇神沟村 | 全长18公分厚混凝土2367.5米，合计10446.94平方米 | 103.2114 |  | 70 | 33.2114 | 103.2114 |  | 70 | 33.2114 | 2018.3 | 2018.11 | 48 | 127
44 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段邵原镇雨露计划 | 能力建设 | 邵原镇 | 邵原镇 | 职业教育培训52人，短期技能培训1人 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 2018.3 | 2018.8 | 53 | 156
45 | 豫财农〔2017〕192号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇中吴村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 下冶镇 | 下冶镇中吴村 | 新修建3000.7米村组道路，宽3米厚18公分 | 85.3378 |  | 50 | 35.3378 | 85.3378 |  | 50 | 35.3378 | 2018.3 | 2018.11 | 29 | 72
46 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇南桐村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 下冶镇 | 下冶镇南桐村 | 硬化田间1277米，宽3米，厚18公分 | 36.5509 |  |  | 36.5509 | 36.5509 |  |  | 36.5509 | 2018.3 | 2018.11 | 12 | 43
47 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇王树沟村水泥路工程 | 基础设施 | 下冶镇 | 下冶镇王树沟村 | 水泥道路8段，全长833米；宽3米厚18公分，长354米；宽2.5米，厚18公分，长479米 | 20.7086 |  |  | 20.7086 | 20.7086 |  |  | 20.7086 | 2018.3 | 2018.11 | 47 | 152
48 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇前洼村供水管网工程 | 基础设施 | 下冶镇 | 下冶镇前洼村 | 新建200立方蓄水池一座，铺设管道1620米，阀门井7座。 | 18.6939 |  |  | 18.6939 | 18.6939 |  |  | 18.6939 | 2018.3 | 2018.11 | 17 | 66
49 | 豫财农〔2017〕192号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇圪老圈村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 下冶镇 | 下冶镇圪老圈村 | 新修建硬化田间道路2847米，宽3米，后18公分 | 76.8765 |  | 50 | 26.8765 | 76.8765 |  | 50 | 26.8765 | 2018.3 | 2018.11 | 12 | 47
50 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇三教村水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 下冶镇 | 下冶镇三教村 | 新硬化田间道路14段长746.6米，宽3米，厚18公分 | 17.9893 |  |  | 17.9893 | 17.9893 |  |  | 17.9893 | 2018.3 | 2018.11 | 29 | 72
51 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇小辣椒种植到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 下冶镇 | 帮助34户建档立卡户发展小辣椒种植业 | 17 |  |  | 17 | 17 |  |  | 17 | 2018.3 | 2018.8 | 34 | 108
52 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇养牛到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 下冶镇 | 帮助13户建档立卡贫困户发展养牛产业 | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.5 |  |  | 6.5 | 2018.3 | 2018.8 | 13 | 41
53 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇烟草种植到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 下冶镇 | 帮助14户建档立卡贫困户发展烟草种植业 | 7 |  |  | 7 | 7 |  |  | 7 | 2018.3 | 2018.8 | 14 | 46
54 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇养猪到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 下冶镇 | 帮助11户建档立卡贫困户发展养猪产业 | 5.5 |  |  | 5.5 | 5.5 |  |  | 5.5 | 2018.3 | 2018.8 | 11 | 38
55 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇蔬菜制种到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 下冶镇 | 帮助10户建档立卡贫困户发展蔬菜制种产业 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 2018.3 | 2018.8 | 10 | 37
56 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇艾叶种植到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 下冶镇大岭村 | 帮助10户建档立卡贫困户发展艾草种植产业 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 2018.3 | 2018.8 | 10 | 37
57 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市下冶镇雨露计划 | 能力建设 | 下冶镇 | 下冶镇 | 职业教育培训59人 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.9 |  |  | 5.9 | 2018.3 | 2018.5 | 59 | 228
58 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段下冶镇雨露计划 | 能力建设 | 下冶镇 | 下冶镇 | 职业教育培训58人 | 8.7 |  |  | 8.7 | 8.7 |  |  | 8.7 | 2018.3 | 2018.8 | 58 | 225
59 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 下冶镇 | 下冶镇 | 为50户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 2.7688 |  |  | 2.7688 | 2.7688 |  |  | 2.7688 | 2018.3 | 2018.6 | 50 | 148
60 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 下冶镇 | 下冶镇 | 为济源市阳光兔业科技有限公司、河南瑞星农牧科技有限公司贴息 | 4.985 |  |  | 4.985 | 4.985 |  |  | 4.985 | 2018.3 | 2018.6 | 177 | 506
61 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市下冶镇工程配套费 | 其他 | 下冶镇 | 下冶镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 9.933 |  |  | 9.933 | 9.933 |  |  | 9.933 | 2018.4 | 2018.12 | 147 | 492
62 | 豫财农〔2017〕192号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇林山村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 王屋镇 | 王屋镇林山村 | 硬化村组道路3419.5米，宽3米，厚0.18米；硬化村组道路209米，宽4.5米，厚0.18米.道路加固13余处 | 98.8 |  | 70 | 28.8 | 98.8 |  | 70 | 28.8 | 2018.3 | 2018.11 | 14 | 52
63 | 豫财农〔2017〕192号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇封门村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 王屋镇 | 王屋镇封门村 | 硬化道路2251米（其中谭庄境内345米），宽5.5米，厚0.18米 | 99 |  | 70 | 29 | 99 |  | 70 | 29 | 2018.3 | 2018.11 | 58 | 219
64 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇清虚村水泥路工程 | 基础设施 | 王屋镇 | 王屋镇清虚村 | 硬化0.18米厚，2.5米路2787.3米、3米路269米；3.5米路214.7米、7米路27米；八字路口1出，生产桥1座，砌石挡墙115米等 | 80 |  |  | 80 | 80 |  |  | 80 | 2018.3 | 2018.11 | 29 | 81
65 | 豫财农〔2018〕53号 | 2018年济源市王屋镇原庄村水泥路工程 | 基础设施 | 王屋镇 | 王屋镇原庄村 | 硬化2米路210米、2.5米路11米、3米路1655米、3.5米路264米、4米路254米、4.5米路120米、5米路121米、6米路67米，厚度为0.18米，道路八字4处359平方米，过路板涵5处等 | 77 |  | 77 |  | 77 |  | 77 |  | 2018.3 | 2018.11 | 23 | 79
66 | 豫财农〔2018〕53号 | 2018年济源市王屋镇汤洼村水泥路工程 | 基础设施 | 王屋镇 | 王屋镇汤洼村 | 硬化村组道路230米，宽4.5米，厚0.18米，修建挡墙6处208米，管涵2处等 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 2018.3 | 2018.11 | 24 | 68
67 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇风门腰村老区住宅水泥路工程 | 基础设施 | 王屋镇 | 王屋镇风门腰村 | 硬化村组道路4.9米路84米，3.5米路153米，4米路18米，5米路53米，2.5米路83米，厚0.18米。铺设管道297米，挡墙3处71.5米等 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 2018.3 | 2018.11 | 3 | 12
68 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇商庄村村委大院硬化及水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 王屋镇 | 王屋镇商庄村 | 硬化村组道路217米、宽3米、厚0.18米；硬化村组道路158米、宽4米、厚0.18米；硬化村委大院长34米、宽20.3米，院外长33米、宽12米，厚0.12米 | 19.8 |  |  | 19.8 | 19.8 |  |  | 19.8 | 2018.3 | 2018.11 | 9 | 36
69 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇麻庄杨沟村蔬菜制种到户增收项目 | 产业扶贫 | 王屋镇 | 王屋镇 | 帮助8户贫困户发展蔬菜制种30亩 | 3.7455 |  |  | 3.7455 | 3.7455 |  |  | 3.7455 | 2018.3 | 2018.7 | 8 | 29
70 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇枣园谭庄村蔬菜制种到户增收项目 | 产业扶贫 | 王屋镇 | 王屋镇 | 帮助18户贫困户发展蔬菜制种35.4亩 | 7.6412 |  |  | 7.6412 | 7.6412 |  |  | 7.6412 | 2018.3 | 2018.7 | 18 | 60
71 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇工程配套费 | 其他 | 王屋镇 | 王屋镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 15.3046 |  |  | 15.3046 | 15.3046 |  |  | 15.3046 | 2018.4 | 2018.12 | 168 | 547
72 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市王屋镇雨露计划 | 能力建设 | 王屋镇 | 王屋镇 | 职业教育培训24人 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2018.3 | 2018.5 | 24 | 82
73 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段王屋镇雨露计划 | 能力建设 | 王屋镇 | 王屋镇 | 职业教育补助24人 | 3.6 |  |  | 3.6 | 3.6 |  |  | 3.6 | 2018.3 | 2018.8 | 24 | 82
74 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 王屋镇 | 王屋镇 | 为13户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.54218 |  |  | 0.54218 | 0.54218 |  |  | 0.54218 | 2018.3 | 2018.6 | 13 | 39
75 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市王屋镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 王屋镇 | 王屋镇 | 丰之源带贫65户贫困户 | 1.8056 |  |  | 1.8056 | 1.8056 |  |  | 1.8056 | 2018.3 | 2018.6 | 65 | 182
76 | 豫财农〔2017〕192号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市大峪镇仙口村整村推进水利工程 | 基础设施 | 大峪镇 | 大峪镇仙口村 | 新建塘堰坝3座 | 80 |  | 50 | 30 | 80 |  | 50 | 30 | 2018.3 | 2018.11 | 7 | 26
77 | 豫财农〔2017〕192号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市大峪镇曾庄村整村推进水利工程 | 基础设施 | 大峪镇 | 大峪镇曾庄村 | 垒砌拦河坝2座 | 59.7387 |  | 31 | 28.7387 | 59.7387 |  | 31 | 28.7387 | 2018.3 | 2018.11 | 9 | 32
78 | 豫财农〔2018〕53号 | 2018年济源市大峪镇小横岭村水利工程 | 基础设施 | 大峪镇 | 大峪镇小横岭村 | 新建500立方、200立方蓄水池个一座，铺设管网4989米，配套泵房、阀门井、出水井、出水口等 | 51.4043 |  | 51.4043 |  | 51.4043 |  | 51.4043 |  | 2018.3 | 2018.11 | 33 | 115
79 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市大峪镇大奎岭村水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 大峪镇 | 大峪镇大奎岭村 | 硬化村组道路655米，宽4米，厚度为0.18米 | 20.2724 |  |  | 20.2724 | 20.2724 |  |  | 20.2724 | 2018.3 | 2018.11 | 5 | 6
80 | 豫财农〔2018〕53号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市大峪镇反头岭村水泥路工程 | 基础设施 | 大峪镇 | 大峪镇反头岭村 | 硬化村组道路526米，宽4米，厚度为0.18米 | 24.8552 |  | 21.5957 | 3.2595 | 24.8552 |  | 21.5957 | 3.2595 | 2018.3 | 2018.11 | 19 | 75
81 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市大峪镇朝村水利工程 | 基础设施 | 大峪镇 | 大峪镇朝村 | 新建蓄水池2座及配套附属工程等 | 19.7914 |  |  | 19.7914 | 19.7914 |  |  | 19.7914 | 2018.3 | 2018.11 | 2 | 5
82 | 豫财农〔2017〕197号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市大峪镇王庄村老宅改造及环境整治工程 | 产业扶贫 | 大峪镇 | 大峪镇王庄村 | 改造王庄东山老宅4处及周边环境整治提升 | 51.3362 |  | 50 | 1.3362 | 51.3362 |  | 50 | 1.3362 | 2018.3 | 2018.11 | 12 | 37
83 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段大峪镇雨露计划 | 能力建设 | 大峪镇 | 大峪镇 | 职业教育培训37人，短期技能培训5人 | 6.55 |  |  | 6.55 | 6.55 |  |  | 6.55 | 2018.3 | 2018.11 | 42 | 72
84 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市大峪镇雨露计划 | 公共服务 | 大峪镇 | 大峪镇 | 职业教育培训32人 | 3.2 |  |  | 3.2 | 3.2 |  |  | 3.2 | 2018.3 | 2018.5 | 32 | 126
85 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市大峪镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 大峪镇 | 大峪镇 | 为55户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 3.1592 |  |  | 3.1592 | 3.1592 |  |  | 3.1592 | 2018.3 | 2018.6 | 55 | 163
86 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市大峪镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 大峪镇 | 大峪镇 | 补助35户企业带贫利息 | 3.7883 |  |  | 3.7883 | 3.7883 |  |  | 3.7883 | 2018.3 | 2018.6 | 135 | 386
87 | 豫财农〔2018〕53号 | 2018年济源市大峪镇工程配套费 | 其他 | 大峪镇 | 大峪镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 17.3417 |  |  | 17.3417 | 17.3417 |  |  | 17.3417 | 2018.4 | 2018.12 | 85 | 291
88 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市坡头镇柳玉沟人蓄饮水工程 | 基础设施 | 坡头镇 | 坡头镇柳玉沟村 | 新打吃水井1眼，建设蓄水池3个及配套管网 | 79.285 |  |  | 79.285 | 79.285 |  |  | 79.285 | 2018.3 | 2018.12 | 19 | 65
89 | 豫财农〔2018〕53号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市坡头镇石槽沟水利工程 | 基础设施 | 坡头镇 | 坡头镇石槽沟村 | 新建拦河坝1座 | 107.4884 |  | 100.6579 | 6.8305 | 107.4884 |  | 100.6579 | 6.8305 | 2018.3 | 2018.11 | 22 | 82
90 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市坡头镇双堂村安全饮水老区建设工程 | 基础设施 | 坡头镇 | 坡头镇双堂村 | 新打吃水井1眼及配套 | 21.4813 |  |  | 21.4813 | 21.4813 |  |  | 21.4813 | 2018.3 | 2018.11 | 3 | 9
91 | 豫财农〔2018〕53号 | 2018年济源市坡头镇栗树沟村水利工程 | 基础设施 | 坡头镇 | 坡头镇栗树沟村 | 铺设管道2680米，新建4座阀门井 | 18.3421 |  | 18.3421 |  | 18.3421 |  | 18.3421 |  | 2018.3 | 2018.11 | 15 | 41
92 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段坡头镇雨露计划 | 公共服务 | 坡头镇 | 坡头镇 | 职业教育培训17人 | 2.55 |  |  | 2.55 | 2.55 |  |  | 2.55 | 2018.3 | 2018.8 | 17 | 58
93 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市坡头镇雨露计划 | 能力建设 | 坡头镇 | 坡头镇 | 职业教育培训13人 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 2018.3 | 2018.5 | 13 | 48
94 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市坡头镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 坡头镇 | 坡头镇 | 为14户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.5286 |  |  | 0.5286 | 0.5286 |  |  | 0.5286 | 2018.3 | 2018.6 | 14 | 52
95 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市坡头镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 坡头镇 | 坡头镇 | 阳光兔业带贫82户 | 2.3233 |  |  | 2.3233 | 2.3233 |  |  | 2.3233 | 2018.3 | 2018.6 | 82 | 230
96 | 豫财农〔2018〕53号 | 2018年济源市坡头镇工程配套费 | 其他 | 坡头镇 | 坡头镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 19.8033 |  |  | 19.8033 | 19.8033 |  |  | 19.8033 | 2018.4 | 2018.12 | 59 | 197
97 | 豫财农〔2017〕192号 | 2018年济源市承留镇玉皇庙村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 承留镇 | 承留镇玉皇庙村 | 硬化村组道路1359米，宽4米，厚0.18米垒砌道路四周围堰 | 89.4148 |  | 70 | 19.4148 | 89.4148 |  | 70 | 19.4148 | 2018.3 | 2018.11 | 27 | 88
98 | 豫财农〔2018〕53号 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市承留镇大沟河水泥路工程 | 基础设施 | 承留镇 | 承留镇大沟河村 | 硬化村组道路全长3392米。其中3米宽路面3114.5米，4米宽路面277.5米。 | 110.2952 |  | 100 | 10.2952 | 110.2952 |  | 100 | 10.2952 | 2018.6 | 2018.11 | 8 | 26
99 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市承留镇大沟河村水利老区建设工程 | 基础设施 | 承留镇 | 承留镇大沟河村 | 新建浆砌石拦河坝1座，坝顶长约24米，宽3米，最大坝高6.5米，最大底宽约7.2米 | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5 |  |  | 22.5 | 2018.3 | 2018.11 | 8 | 26
100 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市承留镇玉皇庙村水利工程 | 基础设施 | 承留镇 | 承留镇玉皇庙村 | 新建50立方米蓄水池3座及上、下水管道等配套设施 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 2018.5 | 2018.11 | 27 | 88
101 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市春秋学段承留镇雨露计划 | 能力建设 | 承留镇 | 承留镇 | 职业教育培训16人，短期技能培训3人 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 2018.3 | 2018.8 | 19 | 69
102 | 济财预〔2018〕0056号 | 2017年秋学段济源市承留镇雨露计划 | 能力建设 | 承留镇 | 承留镇 | 职业教育培训14人 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.4 |  |  | 1.4 | 2018.3 | 2018.5 | 14 | 46
103 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市承留镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 承留镇 | 承留镇 | 为1户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.041688 |  |  | 0.041688 | 0.041688 |  |  | 0.041688 | 2018.3 | 2018.6 | 1 | 3
104 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市承留镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 承留镇 | 承留镇 | 79人享受龙头企业贴息 | 2.2164 |  |  | 2.2164 | 2.2164 |  |  | 2.2164 | 2018.3 | 2018.6 | 79 | 227
105 | 济财预〔2018〕0056号 | 2018年济源市承留镇工程配套费 | 其他 | 承留镇 | 承留镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 6.9 |  |  | 6.9 | 6.9 |  |  | 6.9 | 2018.4 | 2018.12 | 35 | 114

## 2018年项目资金计划完成情况
济源市2018年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 建设期限 | 责任单位 | 项目建设完成情况 | 资金实际支出金额及来源（万元） |  |  |  | 受益对象 | 项目完工情况 | 绩效目标实现情况 | 减贫机制实现情况
[7 empty] | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金
1 | 2018年济源市第一批风险补偿金 | 其他 | 济源市 | 2018.2-2018.9 | 市扶贫办 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 200 |  |  | 200 | 1573户贫困户 | 已竣工 | 为全市贷款贫困户和带贫企业贷款提供风险保障 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
2 | 2018年济源市第二批风险补偿金 | 其他 | 济源市 | 2018.2-2018.9 | 市扶贫办 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 160 |  | 160 |  | 1573户贫困户 | 已竣工 | 为全市贷款贫困户和带贫企业贷款提供风险保障 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
3 | 第三批风险补偿金 | 其他 | 济源市 | 2018.2-2018.10 | 市扶贫办 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 0.21559 |  |  | 0.21559 | 1573户贫困户 | 已竣工 | 为全市贷款贫困户和带贫企业贷款提供风险保障 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
4 | 第四批风险补偿金 | 其他 | 济源市 | 2018.2-2018.10 | 市扶贫办 | 扶贫贷款贷风险补偿金 | 0.2603 |  |  | 0.2603 | 1573户贫困户 | 已竣工 | 为全市贷款贫困户和带贫企业贷款提供风险保障 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
5 | 2018年济源市扶贫一揽子保险（人身意外、住房、种植业和养殖业保险） | 金融扶贫 | 济源市 | 2018.3-2018.10 | 市扶贫办 | 为所有建档立卡贫困户提供人身意外、农房、种植业、养殖业等风险保障，资金使用具体以实际投保数量、亩数为准 | 107.0951 |  | 99 | 8.0951 | 1569户贫困户5209人 | 已竣工 | 为1569户贫困户人身意外、农房、种植业、养殖业等提供风险保障 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
6 | 2018年济源市扶贫一揽子保险（住院医疗补充保险） | 金融扶贫 | 济源市 | 2018.3-2018.10 | 市扶贫办 | 为所有建档立卡贫困户提供无起付线、无报销比例，最高报销20万元住院医疗保险，资金使用具体以市级投保人数为准 | 70.9512 |  |  | 70.9512 | 1569户贫困户5209人 | 已竣工 | 为1569户贫困户提供医疗补充保险 | 为1568户贫困户住房提供农村住房保险，为贫困户发生风险提供了保障
7 | 2018年济源市种植业（小麦）保险 | 金融扶贫 | 济源市 | 2018.3-2018.3 | 市扶贫办 | 为贫困户2017年冬小麦4035.33亩保险 | 2.1791 |  |  | 2.1791 | 1188户贫困户 | 已竣工 | 解决1188户群众种植业后顾之忧 | 为贫困户4035.33亩小麦提供种植业保险，提供了农业风险
8 | 2018年济源市梨林镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 梨林镇 | 扶贫贷款风险补偿金 | 0.15 |  |  | 0.15 | 1573户贫困户 | 已竣工 | 为全市贷款贫困户和带贫企业贷款提供风险保障 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
9 | 2018年济源市春秋学段梨林镇雨露计划 | 能力建设 | 梨林镇 | 2018.3-2018.8 | 梨林镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2人 | 已竣工 | 2人享受每年1500元的职业教育补助 | 为2名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
10 | 2017年秋学段济源市梨林镇雨露计划 | 能力建设 | 梨林镇 | 2018.3-2018.5 | 梨林镇 | 职业教育培训1人 | 0.1 |  |  | 0.1 | 1人 | 已竣工 | 1人享受每年1000元的职业教育补助 | 为1名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
11 | 2018年济源市梨林镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 梨林镇 | 2018.3-2018.6 | 梨林镇 | 丰之源带贫11户 | 0.30556 |  |  | 0.30556 | 11户贫困户 | 已竣工 | 为带贫企业丰之源进行贴息，带动贫困户增收，户均收益3000元 | 丰之源通过四方协议带贫11户，保障贫困户稳定收入
12 | 2017年秋学段济源市思礼镇雨露计划 | 能力建设 | 思礼镇 | 2018.3-2018.5 | 思礼镇 | 职业教育培训2人 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2人 | 已竣工 | 为2名贫困学生发放职业教育补助2000元。 | 为2名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
13 | 2018年济源市春秋学段思礼镇雨露计划 | 能力建设 | 思礼镇 | 2018.3-2018.8 | 思礼镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2人 | 已竣工 | 为2名贫困学生发放职业教育补助3000元。 | 为2名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
14 | 2018年济源市思礼镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 思礼镇 | 2018.3-2018.6 | 思礼镇 | 阳光兔业带贫13户 | 0.36833 |  |  | 0.36833 | 13户贫困户 | 已竣工 | 为阳光兔业公司贷款进行贴息，增加了贫困户收益，，户均年增收3000元。 | 阳光兔业通过四方协议带贫13户，保障贫困户稳定收入
15 | 2018年济源市思礼镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 思礼镇 | 扶贫贷款风险补偿金 | 0.3 |  |  | 0.3 | 1573户贫困户 | 已竣工 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 全市1573户5237人建档立卡贫困户提供了5项9个险种的“一揽子”保险，撬动了高达11亿元的保险风险保障
16 | 2018年济源市轵城镇周楼村排水沟修建老区建设工程 | 基础设施 | 轵城镇周楼村 | 2018.3-2018.10 | 轵城镇 | 主要施工内容：新修排水沟375米，盖板414米及路肩、管道等配套设施 | 13.5935 |  |  | 13.5935 | 周楼村 | 已竣工 | 解决全村840口群众的生产生活问题。 | 提升了周楼村的排水系统，改善人居环境，提高排水沟的泄洪能力
17 | 2018年济源市轵城镇新安村安全饮水老区建设工程 | 基础设施 | 轵城镇新安村 | 2018.3-2018.10 | 轵城镇 | 新打深水井1眼约130米，包含水泵、管理房、配电柜、水管等配套设施 | 16.8155 |  |  | 16.8155 | 新安村 | 已竣工 | 解决群众的吃水问题 | 解决了新安村的吃水问题，力保两不愁，三保障得到完善
18 | 2017年秋学段济源市轵城镇雨露计划 | 能力建设 | 轵城镇 | 2018.3-2018.5 | 轵城镇 | 职业教育培训2人 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2人 | 已竣工 | 全镇2人享受每年1000元的职业教育补助 | 为2名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
19 | 2018年济源市春秋学段轵城镇雨露计划 | 能力建设 | 轵城镇 | 2018.3-2018.8 | 轵城镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2人 | 已竣工 | 全镇2人享受每年1500元的职业教育补助 | 为2名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
20 | 2018年济源市轵城镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 轵城镇 | 2018.3-2018.6 | 轵城镇 | 丰之源10户、阳光兔业4户 | 0.39111 |  |  | 0.39111 | 14户贫困户 | 已竣工 | 为阳光兔业公司和丰之源公司贷款进行贴息 ，增加了贫困户收益。 | 阳光兔业和丰之源通过四方协议带贫 户，保障贫困户稳定收入，户均年增收3000元。
21 | 2018年济源市轵城镇工程配套费 | 其他 | 轵城镇 | 2018.4-2018.12 | 轵城镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 1.6826 |  |  | 1.6826 | 周楼村、新安村 | 已竣工 | 保证项目顺利实施 | 提高工程建设质量，保证项目发挥效益
22 | 2018年济源市轵城镇付济源市农村商业银行风险补偿金 | 其他 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 轵城镇 | 扶贫贷款风险补偿金 | 2.4184 |  |  | 2.4184 | 1573户贫困户 | 已竣工 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 2018年为214户贫困户发放贷款932.2万元，为5家带贫企业和合作社发放贷款4065万元，共计4969.2万元。
23 | 2018年济源市克井镇勋新村农田水利及水泥路工程 | 基础设施 | 克井镇勋新村 | 2018.6-2018.9 | 克井镇 | 新修混凝土渠道2210.3米，改造混凝土渠道299米，铺设盖板520米；硬化0.18米厚、4米宽水泥道路391米等 | 78.4902 |  |  | 78.4902 | 勋新村 | 已竣工 | 新修混凝土渠道2.2公里，改善全村群众生产和出行问题，群众非常满意 | 提升了勋新村灌溉条件及通行条件，改善全村群众的生产和出行问题及830余亩耕地农业生产问题，带动该村群众增收。
24 | 2018年济源市克井镇古泉村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 克井镇古泉村 | 2018.5-2018.7 | 克井镇 | 硬化村组及田间道路2046.621米，宽4.5米，厚0.18米 | 95.7115 |  | 70 | 25.7115 | 古泉村 | 已竣工 | 硬化村组及田间道路2公里，改善全村群众的农业生产能力，群众非常满意 | 提升了古泉村全村188户679人出行条件和400余亩耕地的农业生产能力，带动该村群众增收。
25 | 2018年济源市克井镇茶店村水利老区建设工程 | 基础设施 | 克井镇茶店村 | 2018.5-2018.6 | 克井镇 | 修建排水沟157.7米，并加盖盖板；新修灌溉渠456.9米，改造灌溉渠66.5米 | 13.4804 |  |  | 13.4804 | 茶店村 | 已竣工 | 修建排水沟157.7米，灌溉渠456.9米，改善了272名群众灌溉条件，群众非常满意。 | 提升了茶店村灌溉条件，改善67户272人120余亩地的灌溉条件，带动该村群众增收。
26 | 2018年济源市克井镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 克井镇 | 2018.3-2018.6 | 克井镇 | 为1户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.077333 |  |  | 0.077333 | 1户贫困户 | 已竣工 | 为1户贷款贴息0.077333万元，增加了贫困户收益。 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
27 | 2018年济源市克井镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 克井镇 | 2018.3-2018.6 | 克井镇 | 丰之源带贫38户 | 1.0556 |  |  | 1.0556 | 38户贫困户 | 已竣工 | 为丰之源公司进行2%的贴息 ，增加了38户贫困户收益。 | 带贫企业通过四方协议带贫38户，保障贫困户稳定收入，户均年增收3000元。
28 | 2017年秋学段济源市克井镇雨露计划 | 能力建设 | 克井镇 | 2018.3-2018.5 | 克井镇 | 职业教育培训2人 | 0.2 |  |  | 0.2 | 2人 | 已竣工 | 为2名贫困学生发放职业教育补助2000元。 | 为2名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
29 | 2018年济源市春秋学段克井镇雨露计划 | 能力建设 | 克井镇 | 2018.3-2018.8 | 克井镇 | 职业教育培训2人 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2人 | 已竣工 | 为2名贫困学生发放职业教育补助3000元。 | 为2名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
30 | 2018年济源市克井镇工程配套费 | 其他 | 克井镇 | 2018.4-2018.12 | 克井镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 6.008 |  |  | 6.008 | 茶店村、勋新村、古泉村 | 已竣工 | 保证项目顺利实施 | 提高工程建设质量，保证项目发挥效益
31 | 2018年济源市邵原镇碌碡村水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 邵原镇碌碡村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 厚18公分混凝土路面705米长，宽3米，合计2115平方米 | 20.4572 |  |  | 20.4572 | 碌碡村 | 已竣工 | 新硬化道路2115平方米，改善151人群众出行问题 | 项目实施后，可方便群众出行，改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设
32 | 2018年济源市邵原镇东阳村水泥路工程 | 基础设施 | 邵原镇东阳村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 厚18公分混凝土路面544.3米，合计2068.82平方米 | 22.8502 |  |  | 22.8502 | 东阳村 | 已竣工 | 硬化道路2088平方米，改善10个居民组746人群众出行问题 | 项目实施后，可方便群众出行，改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设
33 | 2018年济源市邵原镇刘下沟村水利工程 | 基础设施 | 邵原镇刘下沟村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 新建100立方米蓄水池一座，新打水井2口约100米深及配套设施，维修旧水井1口 | 19.9535 |  | 19.9535 |  | 刘下沟村 | 已竣工 | 新建蓄水池1座，打水井2眼，解决该村4个居民组760余人人畜饮水及400亩农田灌溉问题 | 该项目实施后，夯实村基础设施建设，解决该村人畜饮水及400亩农田灌溉问题
34 | 2017年秋学段济源市邵原镇雨露计划 | 能力建设 | 邵原镇 | 2018.3-2018.5 | 邵原镇 | 职业教育培训50人 | 5 |  |  | 5 | 50人 | 已竣工 | 为50名贫困人员发放职业教育补助5万元，人均补助1000元 | 为50名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
35 | 2018年济源市春学段邵原镇雨露计划 | 能力建设 | 邵原镇 | 2018.3-2018.8 | 邵原镇 | 职业教育培训52人 | 7.8 |  |  | 7.8 | 52人 | 已竣工 | 为52名贫困人员发放职业教育补助7.8万元 | 为52名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
| 2018年济源市邵原镇短期技能培训 | 能力建设 | 邵原镇 | 2018.3-2018.9 | 邵原镇 | 短期技能培训1人 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1人 | 已竣工 | 短期技能培训1人，每人2000元 | 提供短期技培训，使其掌握一门技术，提升就业能力，增加收入
36 | 2018年济源市邵原镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 邵原镇 | 2018.3-2018.6 | 邵原镇 | 为46户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 1.8156 |  |  | 1.8156 | 46户贫困户 |  | 为46户贫困户贷款进行贴息 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
37 | 2018年济源市邵原镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 邵原镇 | 2018.3-2018.6 | 邵原镇 | 阳光兔业带贫213户 | 6.035 |  |  | 6.035 | 213户贫困户 |  | 为带贫企业阳光兔业公司贷款进行贴息，增加了贫困户收益，，户均年增收3000元。 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
38 | 2018年济源市邵原镇工程配套费 | 其他 | 邵原镇 | 2018.4-2018.12 | 邵原镇 | 用于项目设计、竣工测绘、预决算、监理、第三方检测等 | 12.1 |  |  | 12.1 | 北寨村、神沟村、东阳村、碌碡村、刘下沟村 |  | 保证项目顺利实施 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
39 | 2018年济源市邵原镇付济源市农村商业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 济源市 | 2018.10-2018.12 | 邵原镇 | 扶贫贷款风险补偿金 | 64.9949 |  | 0.046547 | 64.9483 | 1573户贫困户 |  | 为贫困户贷款提供风险保障 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
40 | 2018年济源市邵原镇付济源市农业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 济源市 | 2018.10-2018.10 | 邵原镇 | 扶贫小额信贷风险补偿金 | 30 |  |  | 30 | 1573户贫困户 |  | 为贫困户小额信贷提供风险保障 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
41 | 2018年济源市邵原镇北寨村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 邵原镇北寨村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 全长18公分厚混凝土2001.4米，合计9992.3平方米，路口14公分厚143.4平方米 | 96.743 |  | 70 | 26.743 | 北寨村 | 已竣工 | 新建道路2公路，改善14个居民组2165人农户出行问题 | 项目实施后，可方便群众出行，改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设
42 | 2018年济源市邵原镇神沟村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 邵原镇神沟村 | 2018.3-2018.11 | 邵原镇 | 全长18公分厚混凝土2367.5米，合计10446.94平方米 | 103.2114 |  | 70 | 33.2114 | 神沟村 | 已竣工 | 有效改善农户出行问题 | 项目实施后，可方便群众出行，改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设，受益群众9个居民组226人
43 | 2018年济源市下冶镇圪老圈村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 下冶镇圪老圈村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 新修建硬化田间道路2847米，宽3米，后18公分 | 76.8765 |  | 50 | 26.8765 | 圪老圈村 | 已竣工 | 修建硬化田间道路2847米，有效解决80户200余人的种地出行难问题，群众非常满意。 | 提升了圪老圈村田间道路条件，有效解决80户200余人的种地出行难问题，带动该村群众致富增收。
44 | 2018年济源市下冶镇三教村水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 下冶镇三教村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 新硬化田间道路14段长746.6米，宽3米，厚18公分 | 17.9893 |  |  | 17.9893 | 三教村 | 已竣工 | 修建硬化村组道路746.6米，有效解决70户370余人出行难问题，群众非常满意。 | 提升了三教村村组道路条件，有效解决70户370余人的出行难问题，带动该村群众致富增收。
45 | 2018年济源市下冶镇小辣椒种植到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助34户建档立卡户发展小辣椒种植业 | 17 |  |  | 17 | 34户贫困户 | 已竣工 | 为34户贫困户发展辣椒种植产业，发放补助5000元。 | 为34户贫困户发放产业发展补助，减轻贫困家庭负担，带动群众致富增收。
46 | 2018年济源市下冶镇养牛到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助13户建档立卡贫困户发展养牛产业 | 6.5 |  |  | 6.5 | 13户贫困户 | 已竣工 | 为13户贫困户发展养牛产业，发放补助5000元。 | 为13户贫困户发放产业发展补助，减轻贫困家庭负担，带动群众致富增收。
47 | 2018年济源市下冶镇烟草种植到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助14户建档立卡贫困户发展烟草种植业 | 7 |  |  | 7 | 14户贫困户 | 已竣工 | 为14户贫困户发展烟叶种植产业，发放补助5000元。 | 为14户贫困户发放产业发展补助，减轻贫困家庭负担，带动群众致富增收。
48 | 2018年济源市下冶镇养猪到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助11户建档立卡贫困户发展养猪产业 | 5.5 |  |  | 5.5 | 11户贫困户 | 已竣工 | 为11户贫困户发展生猪养殖产业，发放补助5000元。 | 为11户贫困户发放产业发展补助，减轻贫困家庭负担，带动群众致富增收。
49 | 2018年济源市下冶镇蔬菜制种到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助10户建档立卡贫困户发展蔬菜制种产业 | 5 |  |  | 5 | 10户贫困户 | 已竣工 | 为10户贫困户发展蔬菜制种产业，发放补助5000元。 | 为10户贫困户发放产业发展补助，减轻贫困家庭负担，带动群众致富增收。
50 | 2018年济源市下冶镇艾叶种植到户增收项目 | 产业扶贫 | 下冶镇大岭村 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 帮助10户建档立卡贫困户发展艾草种植产业 | 5 |  |  | 5 | 10户贫困户 | 已竣工 | 为10户贫困户发展艾草种植产业，发放补助5000元。 | 为10户贫困户发放产业发展补助，减轻贫困家庭负担，带动群众致富增收。
51 | 2017年秋学段济源市下冶镇雨露计划 | 教育扶贫 | 下冶镇 | 2018.3-2018.5 | 下冶镇 | 职业教育培训59人 | 5.9 |  |  | 5.9 | 59户贫困户 | 已竣工 | 为59名贫困学生发放职业教育补助1000元。 | 为59名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
52 | 2018年济源市春秋学段下冶镇雨露计划 | 教育扶贫 | 下冶镇 | 2018.3-2018.8 | 下冶镇 | 职业教育培训58人 | 8.7 |  |  | 8.7 | 58户贫困户 | 已竣工 | 为58名贫困学生发放职业教育补助1000元。 | 为58名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
53 | 2018年济源市下冶镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 下冶镇 | 2018.3-2018.6 | 下冶镇 | 为50户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 2.7688 |  |  | 2.7688 | 50户贫困户 | 已竣工 | 为50户贫困户贷款贴息2.768757万元。 | 为50户贫困户发放贷款贴息，保障贫困稳定增收，贫困户对项目较为满意。
54 | 2018年济源市下冶镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 下冶镇 | 2018.3-2018.6 | 下冶镇 | 为济源市阳光兔业科技有限公司、河南瑞星农牧科技有限公司贴息 | 4.985 |  |  | 4.985 | 177户贫困户 | 已竣工 | 为阳光兔业、瑞星农牧、丰之源公司贷款885万元进行贴息49850元，增加了贫困户收益。 | 为阳光兔业、瑞星农牧、丰之源通过四方协议带贫177户，保障贫困户稳定收入，户均年增收3000元。
55 | 2018年济源市下冶镇工程配套费 | 其他 | 下冶镇 | 2018.4-2018.12 | 下冶镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 9.933 |  |  | 9.933 | 中吴村、圪老圈村、南桐村、三教村、王树沟村、前洼村 | 已竣工 | 为保证中吴村等6个项目顺利实施，拨付工程配套费9.933042万元。 | 为进一步促进项目实施，减轻山区乡镇财政压力，满足贫困地区群众需求，对项目较为满意。
56 | 2018年济源市下冶镇中吴村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 下冶镇中吴村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 新修建3000.7米村组道路，宽3米厚18公分 | 85.3378 |  | 50 | 35.3378 | 中吴村 | 已竣工 | 修建硬化村组道路3000.7米，有效解决112户450余人的出行难问题，群众非常满意。 | 提升了中吴村村组道路条件，有效解决112户450余人的出行难问题，带动该村群众致富增收。
57 | 2018年济源市下冶镇南桐村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 下冶镇南桐村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 硬化田间1277米，宽3米，厚18公分 | 36.5509 |  |  | 36.5509 | 南桐村 | 已竣工 | 修建硬化村组道路1277米，解决125户468余人群众耕地种地问题，群众非常满意。 | 提升了南桐村田间道路条件，有效解决125户468余人的种地难问题，带动该村群众致富增收。
58 | 2018年济源市下冶镇王树沟村水泥路工程 | 基础设施 | 下冶镇王树沟村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 水泥道路8段，全长833米；宽3米厚18公分，长354米；宽2.5米，厚18公分，长479米 | 20.7086 |  |  | 20.7086 | 王树沟村 | 已竣工 | 修建硬化村组道路833米，有效解决44户200余人出行难问题，群众非常满意。 | 提升了王树沟村村组道路条件，有效解决44户200余人的出行难问题，带动该村群众致富增收。
59 | 2018年济源市下冶镇前洼村供水管网工程 | 基础设施 | 下冶镇前洼村 | 2018.3-2018.11 | 下冶镇 | 新建200立方蓄水池一座，铺设管道1620米，阀门井7座。 | 18.6939 |  |  | 18.6939 | 前洼村 | 已竣工 | 修建200方蓄水池一座，铺设管道1620米，有效解决146户645人吃水难问题，群众非常满意。 | 提升了前洼村饮水条件，改善146户645人 的吃水条件，带动该村群众增收。
60 | 2017年秋学段济源市王屋镇雨露计划 | 能力建设 | 王屋镇 | 2018.3-2018.5 | 王屋镇 | 职业教育培训24人 | 2.4 |  |  | 2.4 | 24人 | 已竣工 | 为24名贫困学生发放职业教育补助2.4万元。 | 为24名贫困学生及时发放职业教育补助，解决上学难问题，贫困户对项目较为满意。
61 | 2018年济源市春秋学段王屋镇雨露计划 | 能力建设 | 王屋镇 | 2018.3-2018.8 | 王屋镇 | 职业教育补助24人 | 3.6 |  |  | 3.6 | 24人 | 已竣工 | 为24名贫困学生发放职业教育补助3.6万元。 | 为24名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
62 | 2018年济源市王屋镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 王屋镇 | 2018.3-2018.6 | 王屋镇 | 为13户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.54218 |  |  | 0.54218 | 13户贫困户 | 已竣工 | 为13户贫困户发放小额信贷贴息0.542181万元 | 13户贫困户通过小额信贷发展养殖、种植等产业，加快脱贫步伐
63 | 2018年济源市王屋镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 王屋镇 | 2018.3-2018.6 | 王屋镇 | 丰之源带贫65户贫困户 | 1.8056 |  |  | 1.8056 | 65户贫困户 | 已竣工 | 为河南丰之源生物科技有限公司贷款325万元进行贴息1.805556元，增加了贫困户收益。 | 河南丰之源生物科技有限公司通过四方协议带贫65户，保障贫困户稳定收入，户均年增收3000元。
64 | 2018年济源市王屋镇林山村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 王屋镇林山村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化村组道路3419.5米，宽3米，厚0.18米；硬化村组道路209米，宽4.5米，厚0.18米.道路加固13余处 | 98.8 |  | 70 | 28.8 | 林山村 | 已竣工 | 修建硬化路3.6公里，工程经验收合格，平均每公里补助27.4万元，改善了500余人的出行条件，群众对项目非常满意。 | 提升了林山村交通条件，方便了500余人出行，改善了10户贫困户的生产生活条件。
65 | 2018年济源市王屋镇封门村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 王屋镇封门村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化道路2251米（其中谭庄境内345米），宽5.5米，厚0.18米 | 99 |  | 70 | 29 | 封门村 | 已竣工 | 修建硬化路2.3公里，工程经验收合格，平均每公里补助43万元，改善了600余人的出行条件，群众对项目非常满意。 | 提升了封门村交通条件，方便了600余人出行，改善了13户贫困户的生产生活条件。
66 | 2018年济源市王屋镇清虚村水泥路工程 | 基础设施 | 王屋镇清虚村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化0.18米厚，2.5米路2787.3米、3米路269米；3.5米路214.7米、7米路27米；八字路口1出，生产桥1座，砌石挡墙115米等 | 80 |  |  | 80 | 清虚村 | 已竣工 | 修建硬化路约3.3公里，工程经验收合格，平均每公里补助24万元，改善了941人的出行条件，群众对项目非常满意。 | 提升了清虚村交通条件，方便了941人出行，改善了19户贫困户的生产生活条件。
67 | 2018年济源市王屋镇原庄村水泥路工程 | 基础设施 | 王屋镇原庄村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化2米路210米、2.5米路11米、3米路1655米、3.5米路264米、4米路254米、4.5米路120米、5米路121米、6米路67米，厚度为0.18米，道路八字4处359平方米，过路板涵5处等 | 77 |  | 77 |  | 原庄村 | 已竣工 | 修建硬化路约2.7公里，工程经验收合格，平均每公里补助28.5万元，改善了684人的出行条件，群众对项目非常满意。 | 提升了原庄村交通条件，方便了684人出行，改善了23户贫困户的生产生活条件。
68 | 2018年济源市王屋镇汤洼村水泥路工程 | 基础设施 | 王屋镇汤洼村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化村组道路230米，宽4.5米，厚0.18米，修建挡墙6处208米，管涵2处等 | 20 |  | 20 |  | 汤洼村 | 已竣工 | 修建硬化路约0.23公里，修建挡墙208米，工程经验收合格，改善了102人的出行条件，消除了住宅安全隐患，群众对项目非常满意。 | 提升了汤洼村交通条件，方便了,102人出行和消除了住宅安全隐患，改善了3户贫困户的生产生活条件。
69 | 2018年济源市王屋镇风门腰村老区住宅水泥路工程 | 基础设施 | 王屋镇风门腰村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化村组道路4.9米路84米，3.5米路153米，4米路18米，5米路53米，2.5米路83米，厚0.18米。铺设管道297米，挡墙3处71.5米等 | 20 |  |  | 20 | 风门腰村 | 已竣工 | 修建硬化路约0.4公里，铺设管道394米，挡墙71.5米，工程经验收合格，改善了86人的出行条件，群众对项目非常满意。 | 提升了风门腰村交通条件，方便了86人出行，改善了1户贫困户的生产生活条件。
70 | 2018年济源市王屋镇商庄村村委大院硬化及水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 王屋镇商庄村 | 2018.3-2018.11 | 王屋镇 | 硬化村组道路217米、宽3米、厚0.18米；硬化村组道路158米、宽4米、厚0.18米；硬化村委大院长34米、宽20.3米，院外长33米、宽12米，厚0.12米 | 19.8 |  |  | 19.8 | 商庄村 | 已竣工 | 修建硬化路约0.8公里，硬化村委大院1086平方米，工程经验收合格，改善了203人的出行条件，群众对项目非常满意。 | 提升了商庄村交通条件，方便了203人出行，改善了5户贫困户的生产生活条件。
71 | 2018年济源市王屋镇麻庄杨沟村蔬菜制种到户增收项目 | 产业扶贫 | 王屋镇 | 2018.3-2018.7 | 王屋镇 | 帮助8户贫困户发展蔬菜制种30亩 | 3.7455 |  |  | 3.7455 | 8户贫困户 | 已竣工 | 为麻庄、杨沟8户贫困户发展蔬菜制种进行补贴3.7455万元。 | 8户贫困户通过蔬菜制种补贴，增加贫困户收入。加宽贫困户产业渠道。
72 | 2018年济源市王屋镇枣园谭庄村蔬菜制种到户增收项目 | 产业扶贫 | 王屋镇 | 2018.3-2018.7 | 王屋镇 | 帮助18户贫困户发展蔬菜制种35.4亩 | 7.6412 |  |  | 7.6412 | 18户贫困户 | 已竣工 | 为枣园、谭庄18户贫困户发展蔬菜制种进行补贴7.6412万元。 | 18户贫困户通过蔬菜制种补贴，增加贫困户收入。加宽贫困户产业渠道。
73 | 2018年济源市王屋镇工程配套费 | 其他 | 王屋镇 | 2018.4-2018.12 | 王屋镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 15.3046 |  |  | 15.3046 | 商庄、清虚、汤洼、林山、封门、风门腰、原庄村 | 已竣工 | 保证项目顺利实施 | 提高工程建设质量，保证项目发挥效益
74 | 2017年秋学段济源市承留镇雨露计划 | 能力建设 | 承留镇 | 2018.3-2018.5 | 承留镇 | 职业教育培训14人 | 1.4 |  |  | 1.4 | 14人 | 已竣工 | 为14名贫困学生发放职业教育补助，每人发放1000元 | 为14名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
75 | 2018年济源市承留镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 承留镇 | 2018.3-2018.6 | 承留镇 | 为1户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.041688 |  |  | 0.041688 | 1户贫困户 | 已竣工 | 为1户贫困户贷款贴息 | 为1户贫困户发放贷款贴息，保障贫困稳定增收，贫困户对项目较为满意
76 | 2018年济源市承留镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 承留镇 | 2018.3-2018.6 | 承留镇 | 79人享受龙头企业贴息 | 2.2164 |  |  | 2.2164 | 79户贫困户 | 已竣工 | 为瑞星农牧科技有限公司贷款395万元进行贴息22163.89元，增加了贫困户收益4000元 | 带贫企业通过四方协议带贫79户，保障贫困户稳定收入，户均年增收4000元。
77 | 2018年济源市承留镇工程配套费 | 其他 | 承留镇 | 2018.4-2018.12 | 承留镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 6.9 |  |  | 6.9 | 玉皇庙村、大沟河村 | 已竣工 | 保证项目顺利实施 | 提高工程建设质量，保证项目发挥效益
78 | 2018年济源市承留镇玉皇庙村水泥路整村推进工程 | 基础设施 | 承留镇玉皇庙村 | 2018.3-2018.11 | 承留镇 | 硬化村组道路1359米，宽4米，厚0.18米垒砌道路四周围堰 | 89.4148 |  | 70 | 19.4148 | 玉皇庙村 | 已竣工 | 改善全村群众270户1076人出行难的问题 | 改善全村群众270户1076人出行条件，对村里发展起到很好的作用，提高了群众满意度
79 | 2018年济源市承留镇大沟河水泥路工程 | 基础设施 | 承留镇大沟河村 | 2018.6-2018.11 | 承留镇 | 硬化村组道路全长3392米。其中3米宽路面3114.5米，4米宽路面277.5米。 | 110.2952 |  | 100 | 10.2952 | 大沟河村 | 已竣工 | 为510余人生活提供出行环境，为400多亩农田的生产提供通行保障 | 为510余人生活提供出行环境，为400多亩农田的生产提供通行保障，同时也能作为森林防火通道
80 | 2018年济源市承留镇大沟河村水利老区建设工程 | 基础设施 | 承留镇大沟河村 | 2018.3-2018.11 | 承留镇 | 新建浆砌石拦河坝1座，坝顶长约24米，宽3米，最大坝高6.5米，最大底宽约7.2米 | 22.5 |  |  | 22.5 | 大沟河村 | 已竣工 | 具有灌溉效益、防洪效益且带动产业发展、旅游业发展 | 解决50多亩农田灌溉问题和200余头畜牧饮水问题，同时具有防洪效益，为村里发展起到很好的推动作用
81 | 2018年济源市承留镇玉皇庙村水利工程 | 基础设施 | 承留镇玉皇庙村 | 2018.5-2018.11 | 承留镇 | 新建50立方米蓄水池3座及上、下水管道等配套设施 | 20 |  |  | 20 | 玉皇庙村 | 已竣工 | 改善270多名群众的饮水安全和灌溉问题 | 提升了玉皇庙村饮水条件，改善2个居民组270多名群众 的吃水条件和灌溉问题，带动该村群众增收。
82 | 2018年济源市春秋学段承留镇雨露计划 | 能力建设 | 承留镇 | 2018.3-2018.8 | 承留镇 | 职业教育培训16人 | 2.4 |  |  | 2.4 | 16人 | 已竣工 | 为16名贫困学生发放职业教育补助，每人补助1500元 | 为16名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
| 2018年济源市承留镇短期技能培训 | 能力建设 | 承留镇 | 2018.3-2018.8 | 承留镇 | 短期技能培训3人 | 0.6 |  |  | 0.6 | 3人 | 已竣工 | 短期技能培训3人，每人2000元 | 提供短期技培训，使其掌握一门技术，提升就业能力，增加收入
83 | 2018年济源市梨林镇水运庄村水泥路工程 | 基础设施 | 梨林镇水运庄村 | 2018.3-2018.11 | 民宗委 | 硬化0.18米厚村组道路3条，7米路83米、3.4米路80米、5.2米路82米；每条路中间修排水渠并加盖盖板等 | 20.8225 | 16 |  | 4.8225 | 水运庄村 | 已竣工 | 新硬化村组道路3条，有效解决农户出行问题 | 改善群众出行条件，对村里发展起到很好的作用，提高了群众满意度
84 | 2018年济源市民宗委付济源市农村商业银行风险补偿金追加部分 | 其他 | 济源市 | 2018.12-2018.12 | 民宗委 | 扶贫贷款风险补偿金 | 0.17755 |  |  | 0.17755 | 1573户贫困户 | 已竣工 | 为贫困户贷款提供风险保障 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
85 | 2017年秋学段济源市大峪镇雨露计划 | 能力建设 | 大峪镇 | 2018.3-2018.5 | 大峪镇 | 职业教育培训32人 | 3.2 |  |  | 3.2 | 32人 | 已竣工 | 为32名贫困学生发放职业教育补助，每人发放1000元 | 为32名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
86 | 2018年济源市大峪镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 大峪镇 | 2018.3-2018.6 | 大峪镇 | 为55户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 3.1592 |  |  | 3.1592 | 贫困户55户 | 已竣工 | 为55户贫困户提供小额信贷贴息资金 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
87 | 2018年济源市大峪镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 大峪镇 | 2018.3-2018.6 | 大峪镇 | 补助35户企业带贫利息 | 3.7883 |  |  | 3.7883 | 135户贫困户 | 已竣工 | 为带贫企业进行扶贫贷款贴息 | 带贫企业通过四方协议带贫65户，保障贫困户稳定收入，户均年增收3000元。
88 | 2018年济源市大峪镇工程配套费 | 其他 | 大峪镇 | 2018.4-2018.12 | 大峪镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 17.3417 |  |  | 17.3417 | 王庄村、曾庄村、仙口村、大奎岭村、反头岭村、小横岭村 | 已竣工 | 保证项目顺利实施 | 提高工程建设质量，保证项目发挥效益
89 | 2018年济源市大峪镇仙口村整村推进水利工程 | 基础设施 | 大峪镇仙口村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 新建塘堰坝3座 | 80 |  | 50 | 30 | 仙口村 | 已竣工 | 解决全村3个居民组农田灌溉用水问题，加快脱贫步伐。 | 提升村庄基础设施条件，解决村庄农田灌溉问题，提高农田产量，增加群众收入
90 | 2018年济源市大峪镇曾庄村整村推进水利工程 | 基础设施 | 大峪镇曾庄村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 垒砌拦河坝2座 | 59.7387 |  | 31 | 28.7387 | 曾庄村 | 已竣工 | 解决全村3个居民组农田灌溉用水问题，加快脱贫步伐。 | 提升村庄基础设施条件，解决村庄农田灌溉问题，提高农田产量，增加群众收入
91 | 2018年济源市大峪镇小横岭村水利工程 | 基础设施 | 大峪镇小横岭村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 新建500立方、200立方蓄水池个一座，铺设管网4989米，配套泵房、阀门井、出水井、出水口等 | 51.4043 |  | 51.4043 |  | 小横岭村 | 已竣工 | 解决全村500余亩地的灌溉问题 | 提升村庄基础设施条件，解决村庄农田灌溉问题，提高农田产量，增加群众收入
92 | 2018年济源市大峪镇大奎岭村水泥路老区建设工程 | 基础设施 | 大峪镇大奎岭村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 硬化村组道路655米，宽4米，厚度为0.18米 | 20.2724 |  |  | 20.2724 | 大奎岭村 | 已竣工 | 解决该村4个居民组农副产品运输。 | 提升村庄基础设施条件，解决群众出行难问题
93 | 2018年济源市大峪镇反头岭村水泥路工程 | 基础设施 | 大峪镇反头岭村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 硬化村组道路526米，宽4米，厚度为0.18米 | 24.8552 |  | 21.5957 | 3.2595 | 反头岭村 | 已竣工 | 解决该村2个居民组18户71人生产生活出行问题 | 提升村庄基础设施条件，解决群众出行难问题
94 | 2018年济源市大峪镇朝村水利工程 | 基础设施 | 大峪镇朝村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 新建蓄水池2座及配套附属工程等 | 19.7914 |  |  | 19.7914 | 朝村 | 已竣工 | 解决350亩农田的灌溉问题 | 提升村庄基础设施条件，解决村庄农田灌溉问题，提高农田产量，增加群众收入
95 | 2018年济源市大峪镇王庄村老宅改造及环境整治工程 | 产业扶贫 | 大峪镇王庄村 | 2018.3-2018.11 | 大峪镇 | 改造王庄东山老宅4处及周边环境整治提升 | 51.3362 |  | 50 | 1.3362 | 王庄村 | 已竣工 | 改造宅4个，建设乡村旅游点4个，丰富完善全村旅游产业扶贫 | 进一步提升王庄村乡村游能务，解决贫困户务工，增加村集体经济收入。
96 | 2018年济源市大峪镇春学段雨露计划 | 能力建设 | 大峪镇 | 2018.3-2018.8 | 大峪镇 | 职业教育培训37人 | 5.55 |  |  | 5.55 | 37人 | 已竣工 | 为37名贫困学生发放职业教育补助，每人补助1500元 | 为37名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
| 2018年济源市大峪镇短期技能培训 | 能力建设 | 大峪镇 | 2018.3-2018.9 | 大峪镇 | 短期技能培训5人 | 1 |  |  | 1 | 5人 | 已竣工 | 短期技能培训5人，每人2000元 | 提供短期技培训，使其掌握一门技术，提升就业能力，增加收入
97 | 2018年济源市坡头镇柳玉沟人蓄饮水工程 | 基础设施 | 坡头镇柳玉沟村 | 2018.3-2018.12 | 坡头镇 | 新打吃水井1眼，建设蓄水池3个及配套管网 | 79.285 |  |  | 79.285 | 柳玉沟村 | 已竣工 | 新打机井1眼，建设蓄水池3座，为解决5个居民组440口人安全饮水问题奠定基础，群众对此非常满意。 | 为彻底解决该村440余名群众安全饮水问题奠定了基础，提升了群众的安全饮水保障水平。
98 | 2018年济源市坡头镇石槽沟水利工程 | 基础设施 | 坡头镇石槽沟村 | 2018.3-2018.11 | 坡头镇 | 新建拦河坝1座 | 107.4884 |  | 100.6579 | 6.8305 | 石槽沟村 | 已竣工 | 新建拦河坝一座，可以蓄水5万余方，解决600余亩土地灌溉问题，群众对此非常满意 | 提升了600亩土地生产能力，每亩可增产300元以上。
99 | 2018年济源市坡头镇双堂村安全饮水老区建设工程 | 基础设施 | 坡头镇双堂村 | 2018.3-2018.11 | 坡头镇 | 新打吃水井1眼及配套 | 21.4813 |  |  | 21.4813 | 双堂村 | 已竣工 | 新打机井1眼，解决全村1300余口人的安全饮水问题，群众对此项目非常满意 | 提升了全村1300余名群众安全饮水保障水平，极大的提高了群众的获得感
100 | 2018年济源市坡头镇栗树沟村水利工程 | 基础设施 | 坡头镇栗树沟村 | 2018.3-2018.11 | 坡头镇 | 铺设管道2680米，新建4座阀门井 | 18.3421 |  | 18.3421 |  | 栗树沟村 | 已竣工 | 铺设管道2680米，解决300余亩土地灌溉问题，群众对此项目非常满意 | 提升了300亩土地生产能力，每亩可增产300元以上。
101 | 2018年济源市春秋学段坡头镇雨露计划 | 能力建设 | 坡头镇 | 2018.3-2018.8 | 坡头镇 | 职业教育培训17人 | 2.55 |  |  | 2.55 | 17人 | 已竣工 | 17人享受每年1500元的职业教育补助 | 为17名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
102 | 2017年秋学段济源市坡头镇雨露计划 | 能力建设 | 坡头镇 | 2018.3-2018.5 | 坡头镇 | 职业教育培训13人 | 1.3 |  |  | 1.3 | 13人 | 已竣工 | 为13名贫困学生发放职业教育补助，每人发放1000元 | 为13名贫困学生及时发放职业教育补助，减轻家庭负担，贫困户对项目较为满意。
103 | 2018年济源市坡头镇小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 坡头镇 | 2018.3-2018.6 | 坡头镇 | 为14户贫困户发放个人小额信贷贴息 | 0.5286 |  |  | 0.5286 | 14户贫困户 | 已竣工 | 为14户贫困户小额贷款进行贴息 | 增加贫困户信贷投放，带动其创业致富
104 | 2018年济源市坡头镇扶贫龙头企业贴息 | 金融扶贫 | 坡头镇 | 2018.3-2018.6 | 坡头镇 | 阳光兔业带贫82户 | 2.3233 |  |  | 2.3233 | 82户贫困户 | 已竣工 | 为带贫企业进行扶贫贷款贴息 | 带贫企业通过四方协议带贫65户，保障贫困户稳定收入，户均年增收3000元。
105 | 2018年济源市坡头镇工程配套费 | 其他 | 坡头镇 | 2018.4-2018.12 | 坡头镇 | 用于工程项目的勘测设计、预决算、预决算评审、监理、第三方检测等 | 19.8033 |  |  | 19.8033 | 双堂村、栗树沟村、柳玉沟村、石槽沟村 | 已竣工 | 保证项目顺利实施 | 提高工程建设质量，保证项目发挥效益
合计 | [6 empty] | 2820 | 16 | 1319 | 1485