## Sheet1
2022年济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库新增项目统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 | 受益对象（户） | 绩效目标 | 群众参与 | 帮扶机制 | 行业部门
1 | 2022年愚公林场巩固提升项目 | 基础设施 | 新建改建 | 愚公林场 | 2022.1-2022.12 | 愚公林场 | 封门林区管理中心饮水工程管道铺设长度2.1公里，新建储水池1处；长寿山林区管护站及附属设施修缮改造 | 62 | 财政资金 | 林场职工 | 改善林区饮水、管护用房等基础设施条件，为加强森林资源和生物多样性保护创造有利条件 | 是 | 方便林场职工饮水、工作。 | 林业局
2 | 2022年南山林场邵原林区管理中心护林房建设 | 基础设施 | 新建 | 南山林场 | 2022.1-2022.12 | 南山林场 | 新建砖混结构护林房，建筑面积400㎡，地上两层主体工程。 | 52 | 财政资金 | 林场职工 | 提升护林员森林管护能力，更好地预防森林火灾，确保周边群众及公共设施的安全 | 是 | 邵原林区主要以传统核桃、梅花等栽培产业为主，项目实施可以带动周边林业产业增长，促进林农增产增收。 | 林业局
3 | 2022年度邵原镇邵原村居民区道路建设工程项目 | 基础设施 | 新建 | 邵原村 | 2022.1-2022.9 | 民宗局 | 长300米、宽6米、厚0.18米混凝土村主街道路 | 19 | 财政资金 | 邵原村 | 该工程实施后，可解决该村回汉两族6个居民组、500余户群众出行和生产生活问题 | 是 | 该项目实施后，可方便群众出行，改善群众生产生活条件，夯实村基础设施建设，受益群众回汉两族6个居民组、500余户群众，村民项目建成后产权归村集体所有 | 民宗局
4 | 2022年大峪镇王庄村省派驻村第一书记项目 | 基础设施 | 新建 | 王庄村 | 2022.1-2022.12 | 大峪镇 | 王庄村河道新建浆砌石砌顺河堰约250米，均宽约1.4米，均高约3.5米 | 65 | 财政资金+自筹资金 | 王庄村 | 提升王庄村整体形象，提高王庄村3A级景区的竞争力，可为王庄村村民提供多个就业岗位，项目建成后产权王庄村所有 | 是 | 该项目能解决有劳动能力的脱贫户，在工地短期务工；同时丰富该村旅游功能，满足游客需求，增加村民收入，改善生产生活条件，从而壮大了村集体经济 | 乡村振兴局
5 | 2022年济源智慧农业蔬菜产业示范园项目 | 产业项目 | 续建 | 后荣村 | 2022.3-2022.12 | 梨林镇 | 完成济源智慧农业蔬菜产业示范园项目规划建设内容，建成该项目后荣片区日光温室、智慧玻璃温室等其它配套设施设备。 | 710 | 财政资金 | 邵原、大峪、下冶等山区镇和梨林镇脱贫户及低收入群体 | 该项目预计每年种植2季，主要种植蔬菜和花卉。该项目管理公司每年交付运营项目8%的收益。项目的实施可充分发挥高效农业种植的经济、示范作用，激活土地、劳动力等要素，促进农旅融合发展，拓宽群众致富渠道。 | 是 | 该项目委托山东寿光农业农村局蔬菜办提供技术支持，采取“EPC+O”模式，引进蔬菜种植龙头企业运营、管理、销售。管理公司每年交付收益。流转土地约190亩，提供就业岗位60余个，带动脱贫户和低收入群体增收。 | 农业农村局
6 | 2022年解决2021年产业项目尾款项目 | 其他 | 新建 | 济源 | 2022.2-2022.6 | 乡村振兴局 | 解决2021年王屋镇、下冶镇、大峪镇、坡头镇产业项目工程尾款 | 80 | 财政资金 | 坡池、清虚、王庄等村 | 完成资金支付，确保项目顺利投入使用。 | 否 | 确保工程尾款付清。 | 乡村振兴局
7 | 2022年济源智慧农业蔬菜产业示范园后荣片区二期基础设施配套项目 | 产业项目 | 新建 | 后荣村 | 2022.1-2022.12 | 梨林镇 | 新建生产道路约1500米；建设围栏约2000米；铺设园区节水灌溉设施约5000米；新打机井2眼、供电设施建设等其它设施设备 | 395 | 财政资金 | 邵原、大峪、下冶等山区镇和梨林镇脱贫户、监测户 | 完善济源智慧蔬菜产业示范园后荣片区二期基础设施，提升园区生产条件。 | 是 | 方便园区生产、物资运输、人员出行等，提高农产品产出。 | 农业农村局
8 | 2022年下冶镇逢掌村灌溉水源工程项目 | 基础设施 | 新建 | 逢掌村 | 2022.3-2022.8 | 下冶镇 | 整修集水池1个、塘坝4个，新建取水井2个、2000m³蓄水池1个、阀门井2个，安装安全防护栏、铺设输水管道及提水设施配套 | 396 | 财政资金 | 逢掌村及周边村 | 对逢掌村及周边王树沟、官窑、北吴等村灌溉有明显提升，村居生产水平、人居环境明显改善，乡村振兴特色更加鲜明。 | 是 | 增强灌溉能力，确保土地增产，群众增收，带动农业生产发展。 | 水利局
9 | 2022年邵原镇后王庄村产业路项目 | 基础设施 | 新建 | 后王庄 | 2022.1-2022.12 | 邵原镇 | 2000米长、3米宽，0.15米厚混凝土道路及路基处理 | 60 | 财政资金 | 后王庄村 | 改善生产生活条件，夯实村内基础设施建设，群众对该项目较为满意。 | 是 | 该工程实施后，可解决该村2个居民组、60户群众和20余户桃农生产问题。 | 乡村振兴局
10 | 农村生活垃圾治理配套设施设备建设 | 基础设施 | 新建改建 | 相关镇 | 2022.1-2022.10 | 住建局 | 在思礼、承留、克井、轵城、五龙口、梨林镇新建移动式垃圾转运站（座）8个 | 200 | 财政资金 | 相关镇群众 | 项目建成后，可提高垃圾运输效率，减少运输成本，确保农村生活垃圾扫干净、转运走、处理好、保持住，完善“村收集、镇运输、市处理”农村生活垃圾集中收集运输处理体系。 | 是 | 可以提供就业岗位。该项目建成后，将移交给各镇，由各镇进行运营和管护。管护人员可以优先选择脱贫人口和监测户。 | 住建局
合计 | [7 empty] | 2039
说明：概算总投资2039万元。其中产业扶贫项目2个，资金规模1105万元；基础设施项目7个，资金规模854万元；其他项目1个，资金规模80万元