|  |
| --- |
| 济巩固脱贫组〔2022〕7号 |

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组

关于调整变更济源智慧农业蔬菜产业示范园

配套供暖项目建设内容的通知

梨林镇人民政府，各有关单位：

《梨林镇人民政府关于调整2022年济源智慧农业蔬菜产业示范园配套供暖项目建设内容的请示》（梨政文〔2022〕15号）收悉，经研究，在不增加投资的情况下，同意梨林镇人民政府提出的申请，现将有关情况通知如下：

2022年济源智慧农业蔬菜产业示范园配套供暖项目是2022年度第一批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目，批复393万元，主要建设内容为“建设供热管网约5200米及配套等”。根据项目推进实际情况，现将建设任务调整为“建设供热管网约5504米及配套等”。

以上调整要本着实事求是的态度，严格按照施工方案和设计部门出具的图纸认真施工，加强项目管理，确保质量安全，加快建设进度和资金支付，项目竣工后，尽快组织验收，加快评审报账。

 2022年5月10日

济源示范区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室 2022年5月 10日印发